## приложение 1
приложение №1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "18" декабря 2014 года № 940
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк на 2015-2019 годы
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Остаточная стоимость строитель- ства (с НДС) | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования с НДС
[9 empty] | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | ИТОГО | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | ИТОГО
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО |  |  |  |  | 453.6197 | 453.6197 | - | [6 empty] | 46.8837 | 88.4218 | 64.4944 | 88.0895 | 103.6859 | 391.5754
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 422.1097 | 422.1097 | - | [6 empty] | 46.8837 | 88.4218 | 58.0614 | 80.7218 | 90.7833 | 364.8721
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 111.133 | 111.133 | - | [6 empty] | 0 | 28.5382 | 12.9687 | 15.1255 | 37.5484 | 94.1808
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.16-БЖД | С/П | 2.37 | 2016 | 2016 | 6.835 | 6.835 | - |  | 2.37 |  |  |  | 2.37 |  | 5.7924 |  |  |  | 5.7924
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-Сады | С/П | 6.296 | 2016 | 2016 | 14.673 | 14.673 | - |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  | 12.4348 |  |  |  | 12.4348
1.1.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.16-469 | С/П | 2.15 | 2017 | 2017 | 6.314 | 6.314 | - |  |  | 2.15 |  |  | 2.15 |  |  | 5.3509 |  |  | 5.3509
1.1.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.25-РП-6-3 | С/П | 3х1,903 | 2019 | 2019 | 12.688 | 12.688 | - |  |  |  |  | 3х1,91 | 3х1,91 |  |  |  |  | 10.7526 | 10.7526
1.1.7 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.36-РП-6-1 | С/П | 2х1,713 | 2019 | 2019 | 7.718 | 7.718 | - |  |  |  |  | 2х1,72 | 2х1,72 |  |  |  |  | 6.5407 | 6.5407
1.1.8 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.24-РП-6-2 | С/П | 2х2,472 | 2019 | 2019 | 13.134 | 13.134 | - |  |  |  |  | 2х2,5 | 2х2,5 |  |  |  |  | 11.1305 | 11.1305
1.1.9 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.34-486 | С/П | 1.451 | 2018 | 2018 | 5.558 | 5.558 | - |  |  |  | 1.46 |  | 1.46 |  |  |  | 4.7102 |  | 4.7102
1.1.10 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.40-РП-16-2, 35-РП-16-1 | С/П | 4х1,5 | 2016 | 2016 | 12.167 | 12.167 | - |  | 4х1,5 |  |  |  | 4х1,5 |  | 10.311 |  |  |  | 10.311
1.1.11 | Реконструкция КВЛЭП-6 кВ ф.1-РП-17-1 | С/П | 4.19 | 2017 | 2017 | 8.989 | 8.989 | - |  |  | 4.2 |  |  | 4.2 |  |  | 7.6178 |  |  | 7.6178
1.1.12 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.10-20-РП-92, ф.10-3-РП-92 | С/П | 3х1,8 | 2018 | 2018 | 12.29 | 12.29 | - |  |  |  | 3х1,8 |  | 3х1,8 |  |  |  | 10.4153 |  | 10.4153
1.1.14 | Реконструкция КВЛЭП-6 кВ ф.6-20Г ПС 110/35/6 "Северная" - РП-3 | С/П | 2х2,4 | 2019 | 2019 | 10.767 | 10.767 | - |  |  |  |  | 2х3,0 | 2х3,0 |  |  |  |  | 9.1246 | 9.1246
1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 310.9767 | 310.9767 | [7 empty] | 46.8837 | 59.8836 | 45.0928 | 65.5963 | 53.2349 | 270.6913
1.2.1 | Замена силовых трансформаторов ПС №2 "Н.Островская" | С/П | 32 | 2016 | 2016 | 31.866 | 31.866 | - |  | 32 |  |  |  | 32 |  | 27.0052 |  |  |  | 27.0052
1.2.2 | Замена силовых трансформаторов ПС №3 "Южная" | С/П | 32 | 2018 | 2018 | 31.879 | 31.879 | - |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  | 27.0162 |  | 27.0162
1.2.3 | Замена силовых трансформаторов ПС №6 "В.Островская" | С/П | 32 | 2019 | 2019 | 31.893 | 31.893 | - | \ |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  |  | 27.028 | 27.028
1.2.4 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №1 "Центральная" | С/П | 52 | 2015 | 2015 | 14.601 | 14.601 | - | 52 |  |  |  |  | 52 | 14.601 |  |  |  |  | 14.601
1.2.5 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №2 "Н.Островская" | С/П | 32 | 2017 | 2017 | 14.601 | 14.601 | - |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  | 12.3738 |  |  | 12.3738
1.2.6 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №3 "Южная" | С/П | 32 | 2018 | 2018 | 14.601 | 14.601 | - |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 12.3736 |  | 12.3736
1.2.7 | Реконструкция ТП-401 | С/П | 0.4 | 2016 | 2016 | 7.684 | 7.684 | - |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 6.5119 |  |  |  | 6.5119
1.2.8 | Реконструкция ТП-403 | С/П | 0.1 | 2016 | 2016 | 7.872 | 7.872 | - |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 6.6712 |  |  |  | 6.6712
1.2.9 | Реконструкция ТП-404 | С | 0.1 | 2016 | 2016 | 7.872 | 7.872 | - |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 6.6712 |  |  |  | 6.6712
1.2.10 | Реконструкция ТП-414 | С | 0.63 | 2017 | 2017 | 7.684 | 7.684 | - |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 6.5119 |  |  | 6.5119
1.2.11 | Реконструкция ТП-353 | С/П | 0.4 | 2017 | 2017 | 7.684 | 7.684 | - |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 6.5119 |  |  | 6.5119
1.2.12 | Реконструкция ТП-355 | С/П | 0.63 | 2017 | 2017 | 7.872 | 7.872 | - |  |  | 1.26 |  |  | 1.26 |  |  | 6.6712 |  |  | 6.6712
1.2.13 | Реконструкция ТП-372 | С/П | 0.32 | 2018 | 2018 | 7.684 | 7.684 | - |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 6.5118 |  | 6.5118
1.2.14 | Реконструкция ТП-374 | С/П | 0.4 | 2018 | 2018 | 7.684 | 7.684 | - |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 6.5118 |  | 6.5118
1.2.15 | Реконструкция ТП-34 | С/П | 0.4 | 2018 | 2018 | 7.872 | 7.872 | - |  |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  | 6.6711 |  | 6.6711
1.2.16 | Реконструкция ТП-89 | С/П | 0.4 | 2019 | 2019 | 7.684 | 7.684 | - |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 6.5119 | 6.5119
1.2.17 | Реконструкция ТП-112 | С/П | 0.32 | 2019 | 2019 | 7.684 | 7.684 | - |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 6.5119 | 6.5119
1.2.18 | Реконструкция ТП-231 | С/П | 0.4 | 2019 | 2019 | 7.872 | 7.872 | - |  |  |  |  | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  | 6.6712 | 6.6712
1.2.19 | Реконструкция ТП-94 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0.18 | 2015 | 2015 | 9.23 | 9.23 | - | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 9.23 |  |  |  |  | 9.23
1.2.20 | Реконструкция ТП-98 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0.18 | 2015 | 2015 | 7.6842 | 7.6842 | - | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 7.6842 |  |  |  |  | 7.6842
1.2.21 | Реконструкция ТП-107 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0.25 | 2015 | 2015 | 7.6842 | 7.6842 | - | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 7.6842 |  |  |  |  | 7.6842
1.2.22 | Реконструкция ТП-116 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0.18 | 2015 | 2019 | 7.6842 | 7.6842 | - | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 7.6842 |  |  |  |  | 7.6842
1.2.23 | Реконструкция ТП-118 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0.32 | 2016 | 2016 | 7.6842 | 7.6842 | - |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 6.5121 |  |  |  | 6.5121
1.2.24 | Реконструкция ТП-119 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0.18 | 2016 | 2016 | 7.6842 | 7.6842 | - |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 6.5121 |  |  |  | 6.5121
1.2.25 | Реконструкция ТП-120 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0.18 | 2017 | 2017 | 7.6842 | 7.6842 | - |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 6.512 |  |  | 6.512
1.2.26 | Реконструкция ТП-127 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0.18 | 2017 | 2017 | 7.6842 | 7.6842 | - |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 6.512 |  |  | 6.512
1.2.27 | Реконструкция ТП-132 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0.25 | 2018 | 2018 | 7.684 | 7.684 | - |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 6.5118 |  | 6.5118
1.2.28 | Реконструкция ТП-377 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0.18 | 2019 | 2019 | 7.684 | 7.684 | - |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 6.5119 | 6.5119
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 31.51 | 31.51 | - | [6 empty] | 0 | 0 | 6.433 | 7.3677 | 12.9026 | 26.7033
2.3 | Строительство блочной канализации от РП-2 с выносом существующих КЛ-6 кВ | С | 0 | 2017 | 2017 | 7.591 | 7.591 | - | [8 empty] | 6.433 |  |  | 6.433
2.4 | Прокладка резервного кабеля 6 кВ от ПС №5 35/6 "Новая" до РП-44 в Центральном районе. СМР | С/П | 0 | 2018 | 2018 | 8.694 | 8.694 | - |  |  |  | 2х0,68 |  | 2х0,68 |  |  |  | 7.3677 |  | 7.3677
2.5 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 "Береговая" до РП-19 | С/П | 0 | 2019 | 2019 | 15.225 | 15.225 | - |  |  |  |  | 4х0,5 | 4х0,5 |  |  |  |  | 12.9026 | 12.9026
| ИТОГО по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 453.6197 | 453.6197 | - | [6 empty] | 46.8837 | 88.4218 | 64.4944 | 88.0895 | 103.6859 | 374.7208
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  | 453.6197 | 453.6197 | - | [6 empty] | 46.8837 | 88.4218 | 64.4944 | 88.0895 | 103.6859 | 374.7208
0