## приложение 3
приложение №3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "18" декабря 2014 года №940
Прогноз ввода/вывода объектов основных средств ООО "Горэлектросеть" в натуральном и стоимостном выражении
№ п/п | Наименование объекта | Первоначальная стоимость строительства (с НДС) | Ввод мощностей | [20 empty] | Объем финансирования с НДС
|  |  | План года 2015 |  |  |  | План года 2016 |  |  |  | План года 2017 |  |  |  | План года 2018 |  |  |  | План года 2019 |  |  |  | ИТОГО | План года 2015 |  |  |  | План года 2016 |  |  |  | План года 2017 |  |  |  | План года 2018 |  |  |  | План года 2019 |  |  |  | ИТОГО
|  | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей |  |  |  | млн.рублей |  |  |  | млн.рублей |  |  |  | млн.рублей |  |  |  | млн.рублей |  |  |  | млн.рублей
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 7 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21
| ВСЕГО | 438.3947 | [21 empty] | 46.8837 |  |  |  | 88.4218 |  |  |  | 64.4944 |  |  |  | 88.0895 |  |  |  | 103.6859 |  |  |  | 391.5754
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 422.1097 | [21 empty] | 46.8837 |  |  |  | 88.4218 |  |  |  | 58.0614 |  |  |  | 80.7218 |  |  |  | 90.7833 |  |  |  | 364.8721
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 111.133 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 28.5382 |  |  |  | 12.9687 |  |  |  | 15.1255 |  |  |  | 37.5484 |  |  |  | 94.1808
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.16-БЖД | 6.835 | [7 empty] | 2.37 | [12 empty] | 2.37 |  |  |  |  | 5.7924 | [15 empty] | 5.7924
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-Сады | 14.673 | [7 empty] | 12.5 | [12 empty] | 12.5 |  |  |  |  | 12.4348 | [15 empty] | 12.4348
1.1.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.16-469 | 6.314 | [11 empty] | 2.15 | [8 empty] | 2.15 | 0 | [7 empty] | 5.3509 | [11 empty] | 5.3509
1.1.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.25-РП-6-3 | 12.688 | [19 empty] | 3х1,91 | 3х1,91 | [16 empty] | 10.7526 |  |  |  | 10.7526
1.1.7 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.36-РП-6-1 | 7.718 | [19 empty] | 2х1,72 | 2х1,72 | 0 | [15 empty] | 6.5407 |  |  |  | 6.5407
1.1.8 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.24-РП-6-2 | 13.134 | [19 empty] | 2х2,5 | 2х2,5 | [16 empty] | 11.1305 |  |  |  | 11.1305
1.1.9 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.34-486 | 5.558 | [15 empty] | 1.46 |  |  |  |  | 1.46 | 0 | [11 empty] | 4.7102 | [7 empty] | 4.7102
1.1.10 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.40-РП-16-2, 35-РП-16-1 | 12.167 | [7 empty] | 4х1,5 | [12 empty] | 4х1,5 |  |  |  |  | 10.311 | [15 empty] | 10.311
1.1.11 | Реконструкция КВЛЭП-6 кВ ф.1-РП-17-1 | 8.989 | [11 empty] | 4.2 | [8 empty] | 4.2 | 0 | [7 empty] | 7.6178 | [11 empty] | 7.6178
1.1.12 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.10-20-РП-92, ф.10-3-РП-92 | 12.29 | [15 empty] | 3х1,8 |  |  |  |  | 3х1,8 | 0 | [11 empty] | 10.4153 | [7 empty] | 10.4153
1.1.14 | Реконструкция КВЛЭП-6 кВ ф.6-20Г ПС 110/35/6 "Северная" - РП-3 | 10.767 | [19 empty] | 2х3,0 | 2х3,0 | [16 empty] | 9.1246 |  |  |  | 9.1246
1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | 310.9767 | [21 empty] | 46.8837 |  |  |  | 59.8836 |  |  |  | 45.0928 |  |  |  | 65.5963 |  |  |  | 53.2349 |  |  |  | 270.6913
1.2.1 | Замена силовых трансформаторов ПС №2 "Н.Островская" | 31.866 | [7 empty] | 32 | [12 empty] | 32 |  |  |  |  | 27.0052 | [15 empty] | 27.0052
1.2.2 | Замена силовых трансформаторов ПС №3 "Южная" | 31.879 | [15 empty] | 32 |  |  |  |  | 32 | [12 empty] | 27.0162 | [7 empty] | 27.0162
1.2.3 | Замена силовых трансформаторов ПС №6 "В.Островская" | 31.893 | [19 empty] | 32 | 32 | [16 empty] | 27.028 |  |  |  | 27.028
1.2.4 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №1 "Центральная" | 14.601 |  |  |  | 52 | [16 empty] | 52 | 14.601 | [19 empty] | 14.601
1.2.5 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №2 "Н.Островская" | 14.601 | [7 empty] | 32 | [12 empty] | 32 | [8 empty] | 12.3738 | [11 empty] | 12.3738
1.2.6 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №3 "Южная" | 14.601 | [11 empty] | 32 | [8 empty] | 32 | [12 empty] | 12.3736 | [7 empty] | 12.3736
1.2.7 | Реконструкция ТП-401 | 7.684 | [7 empty] | 0.8 | [12 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 6.5119 | [15 empty] | 6.5119
1.2.8 | Реконструкция ТП-403 | 7.872 | [7 empty] | 1.26 | [12 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 6.6712 | [15 empty] | 6.6712
1.2.9 | Реконструкция ТП-404 | 7.872 | [7 empty] | 1.26 | [12 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 6.6712 | [15 empty] | 6.6712
1.2.10 | Реконструкция ТП-414 | 7.684 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.8 | [8 empty] | 6.5119 | [11 empty] | 6.5119
1.2.11 | Реконструкция ТП-353 | 7.684 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.8 | [8 empty] | 6.5119 | [11 empty] | 6.5119
1.2.12 | Реконструкция ТП-355 | 7.872 | [11 empty] | 1.26 | [8 empty] | 1.26 | [8 empty] | 6.6712 | [11 empty] | 6.6712
1.2.13 | Реконструкция ТП-372 | 7.684 | [15 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | [12 empty] | 6.5118 | [7 empty] | 6.5118
1.2.14 | Реконструкция ТП-374 | 7.684 | [15 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | [12 empty] | 6.5118 | [7 empty] | 6.5118
1.2.15 | Реконструкция ТП-34 | 7.872 | [15 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 1.26 | [12 empty] | 6.6711 | [7 empty] | 6.6711
1.2.16 | Реконструкция ТП-89 | 7.684 | [19 empty] | 0.8 | 0.8 | [16 empty] | 6.5119 |  |  |  | 6.5119
1.2.17 | Реконструкция ТП-112 | 7.684 | [19 empty] | 0.8 | 0.8 | [16 empty] | 6.5119 |  |  |  | 6.5119
1.2.18 | Реконструкция ТП-231 | 7.872 | [19 empty] | 1.26 | 1.26 | [16 empty] | 6.6712 |  |  |  | 6.6712
1.2.19 | Реконструкция ТП-94 (вынос встроенного ТП) | 9.23 |  |  |  | 0.8 | [16 empty] | 0.8 | 9.23 | [19 empty] | 9.23
1.2.20 | Реконструкция ТП-98 (вынос встроенного ТП) | 7.6842 |  |  |  | 0.8 | [16 empty] | 0.8 | 7.6842 | [19 empty] | 7.6842
1.2.21 | Реконструкция ТП-107 (вынос встроенного ТП) | 7.6842 |  |  |  | 0.8 | [16 empty] | 0.8 | 7.6842 | [19 empty] | 7.6842
1.2.22 | Реконструкция ТП-116 (вынос встроенного ТП) | 7.6842 |  |  |  | 0.8 | [16 empty] | 0.8 | 7.6842 | [19 empty] | 7.6842
1.2.23 | Реконструкция ТП-118 (вынос встроенного ТП) | 7.6842 | [7 empty] | 0.8 | [12 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 6.5121 | [15 empty] | 6.5121
1.2.24 | Реконструкция ТП-119 (вынос встроенного ТП) | 7.6842 | [7 empty] | 0.8 | [12 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 6.5121 | [15 empty] | 6.5121
1.2.25 | Реконструкция ТП-120 (вынос встроенного ТП) | 7.6842 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.8 | [8 empty] | 6.512 | [11 empty] | 6.512
1.2.26 | Реконструкция ТП-127 (вынос встроенного ТП) | 7.6842 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.8 | [8 empty] | 6.512 | [11 empty] | 6.512
1.2.27 | Реконструкция ТП-132 (вынос встроенного ТП) | 7.684 | [15 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | [12 empty] | 6.5118 | [7 empty] | 6.5118
1.2.28 | Реконструкция ТП-377 (вынос встроенного ТП) | 7.684 | [19 empty] | 0.8 | 0.8 | [16 empty] | 6.5119 |  |  |  | 6.5119
2. | Новое строительство | 16.285 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.433 |  |  |  | 7.3677 |  |  |  | 12.9026 |  |  |  | 26.7033
2.3 | Строительство блочной канализации от РП-2 с выносом существующих КЛ-6 кВ | 7.591 | [29 empty] | 6.433 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 6.433
2.4 | Прокладка резервного кабеля 6 кВ от ПС №5 35/6 "Новая" до РП-44 в Центральном районе. СМР | 8.694 | [15 empty] | 2х0,68 |  |  |  |  | 2х0,68 | [12 empty] | 7.3677 | [7 empty] | 7.3677
2.5 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 "Береговая" до РП-19 | 0 | [19 empty] | 4х0,5 | 4х0,5 | [16 empty] | 12.9026 |  |  |  | 12.9026
| ИТОГО по передаче электрической энергии | 374.7208 | [19 empty] | 0 | 0 | 46.8837 |  |  |  | 88.4218 |  |  |  | 64.4944 |  |  |  | 88.0895 |  |  |  | 103.6859 |  |  |  | 391.5754
| ВСЕГО по программе | 374.7208 | [19 empty] | 0 | 0 | 46.8837 |  |  |  | 88.4218 |  |  |  | 64.4944 |  |  |  | 88.0895 |  |  |  | 103.6859 |  |  |  | 391.5754