## Отчет ПРО
Приложение
Отчет о выполнении программ ремонтного обслуживания ООО "Горэлектросеть" за 2016 год
Наименование объекта, работ | Вид ремонта | Физический объем выполненных работ в натуральном выражении (км, кВА, шт. и т.д.) | Утвержденный РЭК на 2016 год объем ремфонда, руб. (без НДС) | Фактическое освоение ремонтного фонда, тыс.руб.
|  |  |  | Всего | в т.ч. подрядными организациями |  |  | в т.ч. хозяйственным способом
[5 empty] | Всего | стоимость работ | стоимость материалов | Всего | стоимость работ | стоимость материалов
Ремонт фасада ТП-20 Кирова,7а | КР | 92 м2 | 48706.42 | 71.2 | 71.2 | 70.745 | 0.455 | - | - | -
Ремонт фасада ТП-428 Советской Армии,37 | КР | 108,5 м2 | 69148.7 | 95.674 | 95.674 | 95.11 | 0.564 | - | - | -
Ремонт фасада ТП-440 Клименко,21А | КР | 108,5 м2 | 69148.7 | 95.674 | 95.674 | 95.11 | 0.564 | - | - | -
Ремонт фасада ТП-441 Клименко,27А | КР | 108,5 м2 | 69148.7 | 95.674 | 95.674 | 95.11 | 0.564 | - | - | -
Ремонт фасада ТП-498 Клименко,29б | КР | 108,5 м2 | 69152.89 | 95.727 | 95.727 | 95.163 | 0.564 | - | - | -
Ремонт фасада ТП-604 пр.Кузнецкстроевский,10А | КР | 110 м2 | 49863.53 | 69.901 | 69.901 | 69.362 | 0.539 | - | - | -
Ремонт фасада РП-26 Чернышова,14Б | КР | 108,5 м2 | 69148.7 | 95.674 | 95.674 | 95.02 | 0.654 | - | - | -
Ремонт фасада РП-39 Звездова,6А | КР | 138,5 м2 | 86720.78 | 118.267 | 118.267 | 117.547 | 0.72 | - | - | -
Ремонт фасада ТП-3 ул. Орджоникидзе, 26-Б | КР | 146,7 м2 | 72800.96 | 72.8 | 72.8 | 64.041 | 8.759 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП7 ул. Суворова, 7-А | КР | 101,1 м2 | 51923.38 | 51.923 | 51.923 | 45.429 | 6.494 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП15 ул. Кирова, 8-А | КР | 128,23 м2 | 63771.32 | 63.771 | 63.771 | 56.079 | 7.692 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-6 кВ (1,5х2,4) ТП-28 | КР | 1 шт | 62159.81 | 51.308 | 51.308 | 36.55 | 14.758 | - | - | -
Ремонт фасада ТП-29 пр. Металлургов, 46-Б | КР | 148,96 м2 | 75516.2 | 75.516 | 75.516 | 66.205 | 9.311 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-31 пр. Металлургов, 51-А | КР | 102,46 м2 | 160788.31 | 160.788 | 160.788 | 101.661 | 59.127 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-31 пр-т Металлургов, 51-А | КР | 27,29 м2 | 171592.65 | 171.592 | 171.592 | 104.65 | 66.942 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-6 кВ (1,5х3,3), РУ-0,4 кВ (1,0х2,5) ТП-32 | КР | 2 шт | 128179.55 | 81.855 | 81.855 | 53.5 | 28.355 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-34 пр. Металлургов, 52-А | КР | 109,42 м2 | 126572.15 | 126.572 | 126.572 | 78.633 | 47.939 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-34 пр-т Металлургов, 52-А | КР | 52,6 м2 | 183851.44 | 183.851 | 183.851 | 128.523 | 55.328 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-37, 25 лет Октября, 4-А | КР | 99,64 м2 | 193197.97 | 193.197 | 193.197 | 103.359 | 89.838 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-49, ул. Энтузиастов, 61-А | КР | 70,04 м2 | 45843.45 | 45.843 | 45.843 | 33.075 | 12.768 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-50, ул. Энтузиастов, 53-А | КР | 71,62 м2 | 47105.79 | 47.105 | 47.105 | 34.118 | 12.987 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-53, ул. Энтузиастов, 31-А | КР | 88,94 м2 | 123164.95 | 123.164 | 123.164 | 58.515 | 64.649 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-55, ул. Энтузиастов, 17-А | КР | 124,7 м2 | 127846.93 | 127.846 | 127.846 | 71.303 | 56.543 | - | - | -
Замена дверей в ТП-63 (ТМ-1, ТМ-2 2,3х2,2-2шт) | КР | 2 шт | 169206.51 | 126.097 | 126.097 | 91.561 | 34.536 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-74 ул.Строителей,5 корпус6 | КР | 106,98 м2 | 53880.24 | 53.88 | 53.88 | 47.286 | 6.594 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-79 ул. Батюшкова, 5 корпус 1 | КР | 56,6 м2 | 269517.62 | 269.521 | 269.521 | 132.517 | 137.004 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-80 ул. Суворова, 6-А | КР | 56,7 м2 | 261882.15 | 261.986 | 261.986 | 141.144 | 120.842 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-80, пр. Суворова, 6_А | КР | 131,14 м2 | 82072.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ремонт фасада ТП-86 пр. Строителей, 44-А | КР | 138,92 м2 | 68031.25 | 68.031 | 68.031 | 59.974 | 8.057 | - | - | -
Замена двери в РУ-0,4кВ (1,3х2,5) ТП-98 | КР | 1 шт. | 65913.38 | 54.138 | 54.138 | 40.097 | 14.041 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-104, пр. Пионерский, 8-А | КР | 125,78 м2 | 300487.16 | 300.487 | 300.487 | 159.471 | 141.016 | - | - | -
Ремонт фасада ТП-109 пр. Строителей, 75-А | КР | 100,90 м2 | 50986.79 | 50.986 | 50.986 | 44.723 | 6.263 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-130, пр-д Казарновского, 4-А | КР | 88,03 м2 | 76861.71 | 76.861 | 76.861 | 59.508 | 17.353 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-133, пр. Бардина, 3-А | КР | 81,40 м2 | 88853.22 | 88.853 | 88.853 | 46.501 | 42.352 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-134, пр. Бардина, 13-А | КР | 70,91 м2 | 58570.33 | 58.57 | 58.57 | 36.197 | 22.373 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-6 кВ (1,5х2,4) ТП-138 | КР | 1 шт | 58071.11 | 52.637 | 52.637 | 37.898 | 14.739 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-140, пр. Бардина, 34-А | КР | 105,38 м2 | 183235 | 183.235 | 183.235 | 183.235 | 0 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-149, пр-т Бардина, 16-Б | КР | 93,30 м2 | 44413.46 | 44.413 | 44.413 | 39.336 | 5.077 | - | - | -
Замена дверей в ТП-153 (ТМ-1). Ремонт кирпичной кладки | КР | 1 шт, | 72213.38 | 62.681 | 62.681 | 46.771 | 15.91 | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-153 устройство бетонных полов | КР | 4,6 м2 | 65118.14 | 60.536 | 60.536 | 53.219 | 7.317 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей РУ-6 кВ (1,5х2,4), ТМ-1,2 (2,3х2,3-2шт) ТП-160 | КР | 3 шт | 227277.6 | 187.471 | 187.471 | 174.327 | 13.144 | - | - | -
Восстановление пола и восстановление отмостки в ТП-182 | КР | 20,3 м2 | 96729.23 | 96.729 | 96.729 | 56.176 | 40.553 | - | - | -
Капитальный ремонт дверей в ТП-182 | КР | 1 шт | 77550.81 | 74.605 | 74.605 | 57.683 | 16.922 | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-187 устройство бетонных полов | КР | 4,5 м2 | 30754.76 | 30.754 | 30.754 | 18.695 | 12.059 | - | - | -
Замена дверей в ТП-194 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ (1,5х2,5-2шт) ТМ1,2 | КР | 4 шт | 303937.48 | 303.937 | 303.937 | 235.778 | 68.159 | - | - | -
Замена дверей в РУ-6кВ (1,5х2,4) ТП-195 | КР | 1 шт | 57510.25 | 57.51 | 57.51 | 42.428 | 15.082 | - | - | -
Ремонт фасада ТП-211, пр. Октябрьский, 31-А | КР | 84,53 м2 | 41266.42 | 41.266 | 41.266 | 36.397 | 4.869 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-211 пр. Октябрьский, 31-А | КР | 28,24 м2 | 173159.35 | 173.159 | 173.159 | 93.966 | 79.193 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-213 ул. Циолковского, 68-А | КР | 28,24 м2 | 250246.93 | 250.251 | 250.251 | 244.915 | 5.336 | - | - | -
Замена дверей в ТП-216 (РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2) | КР | 3 шт | 247429.52 | 247.429 | 247.429 | 198.566 | 48.863 | - | - | -
Капитальный ремонт дверей в ТП-221 | КР | 1 шт | 83090.18 | 83.09 | 83.09 | 64.534 | 18.556 | - | - | -
Замена дверей в ТП-230 РУ-6кВ, (1,5х2,5), РУ-0,4 кВ (1,0х2,6) | КР | 2 шт | 112468.22 | 112.468 | 112.468 | 86.802 | 25.666 | - | - | -
Замена дверей в ТП-231 в РУ-0,4кв, РУ-6кВ | КР | 2 шт | 196016.51 | 196.016 | 196.016 | 166.387 | 29.629 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-234 пр. Октябрьский, 21 корпус 1 | КР | 46,74 м2 | 163395.75 | 163.398 | 163.398 | 90.612 | 72.786 | - | - | -
Замена дверей в ТП-235 (ТМ-2,3х2,3), РУ-0,4кВ (1,0х2,5), РУ-6кВ (1,6х2,3) | КР | 3 шт | 196692.62 | 196.692 | 196.692 | 152.831 | 43.861 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-243, пр. Дружбы, 2 корпус 1 | КР | 33,72 м2 | 176375.1 | 176.375 | 176.375 | 101.359 | 75.016 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-6кВ (1,5х2,5), ТМ-1,2 (1,8х2,3-2шт) ТП-248 | КР | 3 шт | 213404.44 | 213.404 | 213.404 | 166.609 | 46.795 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в ТП-249 РУ-6кВ (1,5х2,4) | КР | 1 шт | 58071.11 | 58.071 | 58.071 | 46.993 | 11.078 | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-255 устройство бетонных полов | КР | 24 м2 | 99097.87 | 61.465 | 61.465 | 45.818 | 15.647 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1,2 ТП-259 | КР | 4 шт | 274383.27 | 274.383 | 274.383 | 209.251 | 65.132 | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-259 устройство бетонных полов | КР | 24 м2 | 65702.03 | 66.023 | 66.023 | 64.338 | 1.685 | - | - | -
Капитальный ремонт дверей в ТП-261 | КР | 1 шт | 65337.51 | 65.337 | 65.337 | 50.478 | 14.859 | - | - | -
Ремонт фасада ТП-262, ул. Грдины, 19-А | КР | 99,64 м2 | 51222.31 | 51.222 | 51.222 | 44.809 | 6.413 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-262 ул. Грдины, 19-А | КР | 52,07 м2 | 259095.04 | 259.095 | 259.095 | 131.782 | 127.313 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-263 ул.Транспортная, 121-А | КР | 54,48 м2 | 250972.64 | 250.972 | 250.972 | 133.482 | 117.49 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1,2 ТП-266 | КР | 4 шт | 299633.2 | 281.998 | 281.998 | 215.59 | 66.408 | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-266 в РУ-0,4кВ, РУ-6кВ устройство бетонных полов | КР | 17 м2 | 25772.77 | 25.731 | 25.731 | 8.797 | 16.934 | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-267 устройство бетонных полов | КР | 17 м2 | 65620.94 | 51.422 | 51.422 | 50.222 | 1.2 | - | - | -
Капитальный ремонт дверей в ТП-267 (РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2) | КР | 4 шт | 296724.34 | 296.724 | 296.724 | 230.207 | 66.517 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-267 ул. Транспортная, 123А | КР | 50,85 м2 | 244185.54 | 244.185 | 244.185 | 237.887 | 6.298 | - | - | -
Замена дверей в ТП-283 (РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ) | КР | 2 шт | 124838.44 | 124.838 | 124.838 | 95.128 | 29.71 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-283 пр. Дружбы, 7А | КР | 51,21 м2 | 244036.15 | 244.049 | 244.049 | 238.564 | 5.485 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-284 пр. Октябрьский, 85-А | КР | 51,63 м2 | 242180.17 | 242.18 | 242.18 | 143.322 | 98.858 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-285 ул. Батюшкова, 16А | КР | 52,92 м2 | 244036.15 | 244.047 | 244.047 | 123.483 | 120.564 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в камерах ТМ-1, ТМ-2 (2,3х2,3 - 2шт) ТП-293 | КР | 2 шт | 169206.51 | 169.206 | 169.206 | 132.125 | 37.081 | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-294 - устройство бетонных полов | КР | 21 м2 | 119141.63 | 96.897 | 96.897 | 94.563 | 2.334 | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-295 в РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ - устройство бетонных полов | КР | 16,5 м2 | 55701.48 | 42.924 | 42.924 | 24.004 | 18.92 | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-301 устройство бетонных полов | КР | 21,4 м2 | 40138.2 | 42.307 | 42.307 | 41.491 | 0.816 | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-305 устройство бетонных полов | КР | 42,8 м2 | 83823.77 | 77.969 | 77.969 | 76.296 | 1.673 | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-355 (устройство бетонных полов) | КР | 9 м2 | 21900.69 | 16.353 | 16.353 | 16.045 | 0.308 | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-356 (устройство бетонных полов) | КР | 8 м2 | 21900.69 | 21.899 | 21.899 | 21.389 | 0.51 | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-357 (устройство бетонных полов) | КР | 12 м2 | 25900.2 | 24.751 | 24.751 | 24.355 | 0.396 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-364 ул. Ленина, 87-А | КР | 34,23 м2 | 293464.64 | 293.464 | 293.464 | 204.165 | 89.299 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-365 ул. Петракова, 72-А | КР | 33 м2 | 293464.64 | 293.464 | 293.464 | 204.165 | 89.299 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-374 ул. Обнорского, 1-А | КР | 30,69 м2 | 240365.02 | 240.365 | 240.365 | 170.652 | 69.713 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-376 ул. Петракова, 66-А | КР | 32,82 м2 | 225010.92 | 225.01 | 225.01 | 153.458 | 71.552 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-380 ул. Смирного, 11-Б | КР | 28,39 м2 | 195917.64 | 195.917 | 195.917 | 129.615 | 66.302 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-383 ул. Метелкина, 13-А | КР | 46,63 м2 | 319636.86 | 319.636 | 319.636 | 218.043 | 101.593 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-384 ул. Обнорского, 59-А | КР | 28,8 м2 | 210617.39 | 210.617 | 210.617 | 137.813 | 72.804 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-392 ул. Левитана, 1 стр. 5 | КР | 28,45 м2 | 168353.48 | 168.353 | 168.353 | 108.342 | 60.011 | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-392 (устройство бетонных полов) | КР | 17,3 м2 | 40434.53 | 26.796 | 26.796 | 26.343 | 0.453 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-393 ул. Фонвизина, 2-Б | КР | 28.54 | 166425.42 | 166.425 | 166.425 | 91.819 | 74.606 | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-393 (устройство бетонных полов) | КР | 14 м2 | 30988.39 | 22.896 | 22.896 | 22.574 | 0.322 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-394 пр. Защитный, 20-А | КР | 29.23 | 166425.42 | 166.425 | 166.425 | 91.819 | 74.606 | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-399 Устройство бетонных полов, ремонт кирпичной кладки | КР | 7 м2, 4,5 м2 | 59392.83 | 55.094 | 55.094 | 51.654 | 3.44 | - | - | -
Замена дверей в камерах ТМ-1, ТМ-2 (1,7х3,0-2шт) ТП-421 | КР | 2 шт | 166199.01 | 166.199 | 166.199 | 129.296 | 36.903 | - | - | -
Замена дверей в камерах ТМ-1, ТМ-2 (1,7х2,8-2шт) ТП-424 | КР | 2 шт | 160795.44 | 160.795 | 160.795 | 125.609 | 35.186 | - | - | -
Замена дверей в камерах ТМ-1, ТМ-2 (1,7х2,7-2шт) в ТП-425 | КР | 2 шт | 160869.07 | 160.869 | 160.869 | 125.683 | 35.186 | - | - | -
Замена дверей в камерах ТМ-1, ТМ-2 (1,5х2,4-2шт) ТП-427 | КР | 2 шт | 115978.19 | 115.978 | 115.978 | 86.502 | 29.476 | - | - | -
Замена дверей в ТП-434 (ТМ-1, ТМ-2) | КР | 2 шт | 164693.16 | 164.693 | 164.693 | 129.507 | 35.186 | - | - | -
Замена дверей в камерах ТМ-1, ТМ-2 (1,7х2,8-2шт) ТП-436 | КР | 2 шт | 160795.44 | 160.795 | 160.795 | 125.609 | 35.186 | - | - | -
Замена дверей в камере ТМ-1 (1,7х2,7-1шт) ТП-437 | КР | 1 шт | 76506.4 | 76.506 | 76.506 | 59.313 | 17.193 | - | - | -
Замена дверей в камерах ТМ-1, ТМ-2 (1,7х2,8-2шт) в ТП-438 | КР | 2 шт | 160920.88 | 160.92 | 160.92 | 125.701 | 35.219 | - | - | -
Замена дверей в камере ТМ-1 (1,7х2,7-1шт) ТП-440 | КР | 1 шт | 76506.4 | 76.506 | 76.506 | 59.313 | 17.193 | - | - | -
Замена дверей в ТП-604 (ТМ-1, ТМ-2) | КР | 2 шт | 165896.93 | 165.896 | 165.896 | 128.783 | 37.113 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ (1,5х2,4-2шт) камере ТМ-1 (2,3х2,3) ТП-607 | КР | 3 шт | 200140.51 | 200.14 | 200.14 | 152.455 | 47.685 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-6 кВ (1,5х3,3), РУ-0,4 кВ (1,0х2,5) ТП-613 | КР | 2 шт | 128179.55 | 128.179 | 128.179 | 99.192 | 28.987 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-0,4 кВ (1,0х2,4), РУ-6 кВ (1,5х3,2) ТП-614 | КР | 2 шт | 126298.25 | 126.298 | 126.298 | 98.019 | 28.279 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ (1,8х2,5-2шт) ТП-615) | КР | 2 шт | 136711.37 | 136.711 | 136.711 | 102.968 | 33.743 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-0,4 кВ (1,5х2,4) ТП-619 | КР | 1 шт | 58144.74 | 58.144 | 58.144 | 43.281 | 14.863 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ (1,5х2,4-2шт) ТП-623 | КР | 2 шт | 116134.97 | 116.134 | 116.134 | 86.592 | 29.542 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-0,4 кВ (1,5х2,4) ТП-624 | КР | 1 шт | 58071.11 | 58.071 | 58.071 | 43.208 | 14.863 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-0,4 кВ (1,5х2,4), ТМ-1,2 (2,3х2,3-2шт) ТП-626 | КР | 3 шт | 227351.23 | 227.351 | 227.351 | 175.481 | 51.87 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-628 ул. Франкфурта, 16 корпус 3 | КР | 53,65 м2 | 258629.09 | 258.629 | 258.629 | 148.053 | 110.576 | - | - | -
Замена дверей в ТП-641 (РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2) | КР | 4 шт | 270595.21 | 270.595 | 270.595 | 207.471 | 63.124 | - | - | -
Капитальный ремонт. Замена ВР-0,4кВ в ТП в КО ЭСР. г.Новокузнецк (ТП-300, 301, 306, 310, 325, 326, 332, 333, 336, 345, 348, 353, 355, 356, 361, 363, 365, 366, 367, 372, 374, 385, 387, 388, 390, 900, 902) | КР | 27 шт. | 1682200.35 | 1682.2 | 1682.2 | 1115.064 | 567.136 | - | - | -
Капитальный ремонт. Замена МСР-0,4кВ в ТП в КО ЭСР. г.Новокузнецк (ТП-300, 301,302, 310, 315, 322, 323, 325, 326, 333, 334, 335, 338, 341, 343, 344, 345, 348, 354, 367, 373, 383, 387, 388, 390, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917) | КР | 42 шт | 548403.13 | 548.403 | 548.403 | 243.474 | 304.929 | - | - | -
Капитальный ремонт. Замена ВР-0,4кВ в ТП в ЗН ЭСР г.Новокузнецк (ТП-413, 414, 426, 472, 479, 490, 493, 498) | КР | 8 шт | 683979.89 | 692.874 | 692.874 | 258.476 | 434.398 | - | - | -
Капитальный ремонт. Замена ВР-0,4кВ в ТП в ЦК ЭСР. г. Новокузнецк (ТП-6, 63, 101, 106, 150, 164, 187, 189, 211, 228, 253, 254, 261, 285, 295, 603, 633, 640, 668, 674) | КР | 20 шт | 1289745.26 | 1289.745 | 1289.745 | 890.765 | 398.98 | - | - | -
Капитальный ремонт. Замена МСР-0,4кВ в ТП в ЦК ЭСР. г.Новокузнецк (ТП-6, 215, 259, 278, 284, 285, 604 ) | КР | 7 шт. | 139131.89 | 139.37 | 139.37 | 63.58 | 75.79 | - | - | -
Капитальный ремонт КЛ-6кВ ф.9-667 (ЦРП-1 - ТП-667) Центральный район г. Новокузнецк | КР | 0,5 км | 709129.04 | 709.127 | 709.127 | 351.188 | 357.939 | - | - | -
Капитальный ремонт КЛ-6кВ от ПС №5 "Новая" до ТТП-10, Центральный район г. Новокузнецк | КР | 0,68 км * 4 н | 4406662.17 | 4406.662 | 4406.662 | 1594.066 | 2812.596 | - | - | -
Капитальный ремонт КЛ-10кВ ПС-2 - ТП-425, ПС-2 - ЦПР-3, Заводской район г. Новокузнецк | КР | 0,165 км * 5 н | 1884347.58 | 1884.347 | 1884.347 | 728.533 | 1155.814 | - | - | -
Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф.19 - РП-1-1, ф.14 - РП-1-1-2 в Кузнецком районе г. Новокузнецк | КР | 2 шт. | 665743.59 | 665.743 | 665.743 | 331.115 | 334.628 | - | - | -
Ремонт маслоприемников силовых трансформаторов (4 шт) ПС №1 "Центральная" | КР | 4 шт. | 264425.06 | 264.425 | 264.425 | 184.053 | 80.372 | - | - | -
Ремонт маслоприемников силовых трансформаторов (2 шт) ПС №2 "Н. Островского" | КР | 2 шт | 132212.53 | 132.212 | 132.212 | 92.026 | 40.186 | - | - | -
Ремонт маслоприемников силовых трансформаторов ПС №3 "Южная" | КР | 2 шт. | 187342.69 | 187.342 | 187.342 | 123.545 | 63.797 | - | - | -
Ремонт маслоприемников силовых трансформаторов (2 шт) ПС №5 "Новая" | КР | 2 шт. | 151151.43 | 151.151 | 151.151 | 104.876 | 46.275 | - | - | -
Ремонт маслоприемников силовых трансформаторов (2 шт) ПС №6 "В. Островская" | КР | 2 шт | 132212.53 | 132.212 | 132.212 | 92.026 | 40.186 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ЦРП-1 ул. Хитарова, 12 | КР | 208,19 м2 | 1268360.17 | 1268.36 | 1268.36 | 622.798 | 645.562 | - | - | -
Восстановление ж/бетонного пола в РП-1 | КР | 38 м2 | 32742.48 | 33.197 | 33.197 | 32.846 | 0.351 | - | - | -
Восстановление элементов благоустройства на эл. сетях Центрального и Куйбышевского районов | КР | 551 м2, 1899 м2 | 2416150.09 | 2414.031 | 2414.031 | 1800.741 | 613.29 | - | - | -
Восстановление элементов благоустройства на эл. сетях Заводского и Новоильинского районов | КР | 171 м2, 456 м | 1208651.09 | 1208.691 | 1208.691 | 882.724 | 325.967 | - | - | -
Восстановление элементов благоустройства на эл. Сетях Кузнецкого и Орджоникидзевского районов | КР | 20 м2 | 49942 | 52.741 | 52.741 | 37.932 | 14.809 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-16, ул. Энтузиастов, 3-А | КР | 122,45 м2 | 108134.47 | 108.134 | 108.134 | 71.532 | 36.602 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-16 ул. Энтузиастов, 3-А | КР | 58,1 м2 | 317896.012 | 317.896 | 317.896 | 198.581 | 119.315 | - | - | -
Ремонт фасада ТП-21 ул. Рудокопровая, 3 корпус 5 | КР | 117,84 м2 | 77277.55 | 77.277 | 77.277 | 64.04 | 13.237 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли Тп-21 ул. Рудокопровая, 30 корпус 5 | КР | 48,46 м2 | 233449.9221 | 233.449 | 233.449 | 127.398 | 106.051 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-115 пр. Металлургов, 39-А | КР | 92,88 м2 | 169806.8 | 169.806 | 169.806 | 85.554 | 84.252 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-115 пр-т Металлургов, 39-А | КР | 32,18 м2 | 222591.1266 | 222.591 | 222.591 | 214.838 | 7.753 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-179 ул. Покрышкина, 18 корпус 1 | КР | 84,6 м2 | 119695.64 | 119.695 | 119.695 | 71.549 | 48.146 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-179 ул. Покрышкина, 18 корпус 1 | КР | 32,63 м2 | 194692.2322 | 194.692 | 194.692 | 122.728 | 71.964 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-189 ул. Кузнецова, 17-А | КР | 76,43 м2 | 37436.01 | 37.436 | 37.436 | 33.002 | 4.434 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-189 ул. Кузнецова, 17-А | КР | 30,94 м2 | 189737.786 | 189.737 | 189.737 | 112.704 | 77.033 | - | - | -
Ремонт фасада ТП-214 пр. Октябрьский, 35-А | КР | 91,4 м2 | 44412.23 | 44.412 | 44.412 | 39.176 | 5.236 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-214 пр. Октябрьский, 35-А | КР | 47,51 м2 | 253050.245 | 253.05 | 253.05 | 147.207 | 105.843 | - | - | -
Ремонт фасада ТП-246 ул. Тольятти, 30-А корпус 2 | КР | 99,5 м2 | 51068.92 | 51.068 | 51.068 | 44.685 | 6.383 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-246 ул. Тольятти, 30-А корпус 2 | КР | 51,92 м2 | 249217.2612 | 249.217 | 249.217 | 126.665 | 122.552 | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-400кВА в ТП-248 г. Новокузнецк | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.6502 | 40.9158 | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-258 ул. Грдины, 10 корпус 1 | КР | 116,91 м2 | 60121.93 | 60.121 | 60.121 | 52.591 | 7.53 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-258 ул. Грдины, 10 корпус 1 | КР | 53,18 м2 | 246234.406 | 246.234 | 246.234 | 132.528 | 113.706 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-265 ул. Грдины, 28-А | КР | 51,71 м2 | 243869.0846 | 243.869 | 243.869 | 134.293 | 109.576 | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-320кВа в ТП-268 г. Новокузнецк | КР | 1 шт | 148733.94 | 148.733 | 148.733 | 107.818 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630кВа в ТП-315 г. Новокузнецк | КР | 1 шт | 179794.71 | 179.794 | 179.794 | 125.484 | 54.31 | - | - | -
Ремонт фасада ТП-326 ул. Олеко Дуднича, 15 п. Притомский | КР | 120 м2 | 39084.72 | 39.084 | 39.084 | 38.5827 | 0.5013 | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630кВА в ТП-343 г. Новокузнецк | КР | 1 шт | 179794.71 | 179.794 | 179.794 | 125.484 | 54.31 | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-400кВА в ТП-362 г. Новокузнецк | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-406 ул. Горьковская, 33-А | КР | 67,97 м2 | 299942.2179 | 299.942 | 299.942 | 163.624 | 136.318 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-409 ул. Горьковская, 23-А | КР | 42,96 м2 | 206441.7749 | 206.441 | 206.441 | 107.428 | 99.013 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-416 ул. Ярославская, 15 корпус 7 | КР | 32,38 м2 | 228837.7072 | 228.837 | 228.837 | 145.098 | 83.739 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-459 ул. 13-й Микрорайон, 3-А | КР | 46,49 м2 | 214695.4964 | 214.695 | 214.695 | 113.269 | 101.426 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-465 ул. Клименко, 32-А | КР | 66,98 м2 | 276924.5864 | 276.902 | 276.902 | 133.652 | 143.25 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-477 ул. Тореза, 68-А | КР | 52,85 м2 | 232974.3536 | 232.951 | 232.951 | 122.329 | 110.622 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-488 пр. Советской Армии, 59-А | КР | 55,76 м2 | 245007.4604 | 245.007 | 245.007 | 132.032 | 112.975 | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-180кВА в ТП-504 г. Новокузнецк | КР | 1шт | 136262.64 | 136.262 | 136.262 | 107.818 | 28.444 | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-803 ул. Авиаторов, 92-А | КР | 52,62 м2 | 264232.2795 | 264.232 | 264.232 | 143.643 | 120.589 | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630кВа в ТП-814 г. Новокузнецк | КР | 1 шт | 179794.71 | 179.794 | 179.794 | 125.484 | 54.31 | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630кВа в ТП-815 г. Новокузнецк | КР | 1 шт | 179794.71 | 179.794 | 179.794 | 125.484 | 54.31 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-817 ул. Новоселов, 43-А | КР | 56,54 м2 | 265936.3876 | 265.936 | 265.936 | 144.306 | 121.63 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-819 ул. Новоселов, 65-А | КР | 56,91 м2 | 249046.7198 | 249.046 | 249.046 | 125.385 | 123.661 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-854 пр. Космонавтов, 6-А | КР | 55,62 м2 | 248789.844 | 248.789 | 248.789 | 125.148 | 123.641 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-820 пр. Авиаторов, 126-А | КР | 56,58 м2 | 244937.1084 | 244.937 | 244.937 | 121.304 | 123.633 | - | - | -
Ремонт фасада ТП-820 | КР | 132 м2 | 75866.02 | 75.866 | 75.866 | 75.68 | 0.186 | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630кВа в ТП-915 г. Новокузнецк | КР | 1 шт | 179794.71 | 179.794 | 179.794 | 125.484 | 54.31 | - | - | -
Капитальный ремонт. Ремонт масляного выключателя ВМД-35 г. Новокузнецк | КР | 1 шт | 115726.9684 | 115.726 | 115.726 | 84.821 | 30.905 | - | - | -
Капитальный ремонт ЦРП-2 ул. Бугарева, 30 | КР | 1 шт | 234626.5896 | 234.626 | 234.626 | 155.418 | 79.208 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора ТРДНС 25000кВА на ПС №5 "Новая" г. Новокузнецк | КР | 1 шт | 6987642.4 | 6913.328 | 6913.328 | 4072.253 | 2841.075 | - | - | -
Восстановление элементов благоустройства после проведения ремонта на электрических сетях Центального и Куйбышевского районов | КР | 395 м2 | 1430046.53 | 1430.046 | 1430.046 | 847.412 | 582.634 | - | - | -
Ремонт помещений №207 АБК ул. Орджоникидзе, 12 | КР | 1 шт | 131446.9223 | 131.415 | 131.415 | 110.813 | 20.602 | - | - | -
Ремонт помещений ОДС 3 этаж АБК ул. Орджоникидзе, 12 | КР | 1 шт | 265015.8135 | 265.015 | 265.015 | 209.55 | 55.465 | - | - | -
Ремонт системы АИИСКУЭ в ЦК ЭСР (частный сектор) | КР | 100 шт | 527075.9915 | 527.075 | 527.075 | 86.625 | 440.45 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 160/6кВ в ТП-321 | КР | 1 шт | 125083.35 | 125.083 | 125.083 | 88.445 | 36.638 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 100/6кВ в ТП-321 | КР | 1 шт | 125083.35 | 125.083 | 125.083 | 88.445 | 36.638 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора ТМ-560/6кВ в ТП-509 | КР | 1 шт | 205199.21 | 205.199 | 205.199 | 125.484 | 79.715 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 200/6кВ в ТП-429 | КР | 1 шт | 157048.14 | 157.048 | 157.048 | 107.818 | 49.23 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 250/6кВ в РП-16 | КР | 1 шт | 157048.14 | 157.048 | 157.048 | 107.818 | 49.23 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 250/6кВ в ТП-481 | КР | 1 шт | 157048.14 | 157.048 | 157.048 | 107.818 | 49.23 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 250/6кВ в ТП-117 | КР | 1 шт | 157048.14 | 157.048 | 157.048 | 107.818 | 49.23 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 250/6кВ в ТП-107 | КР | 1 шт | 157048.14 | 157.048 | 157.048 | 107.818 | 49.23 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 250/6кВ в ТП-429 | КР | 1 шт | 157048.14 | 157.048 | 157.048 | 107.818 | 49.23 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-457 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-150 | КР | 1шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-27 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-199 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-438 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-289 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-487 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-432 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-275 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-474 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.189 | 157.189 | 116.274 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-476 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-478 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-656 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-322 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.189 | 157.189 | 116.274 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-220 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.189 | 157.189 | 116.274 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-406 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.189 | 157.189 | 116.274 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-692 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.189 | 157.189 | 116.274 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-323 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.189 | 157.189 | 116.274 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-421 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.189 | 157.189 | 116.274 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-284 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.189 | 157.189 | 116.274 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-626 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.189 | 157.189 | 116.274 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 320/10кВ в ТП-336 | КР | 1 шт. | 148733.94 | 148.733 | 148.733 | 107.818 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-200 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.189 | 157.189 | 116.274 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-466 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.189 | 157.189 | 116.274 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 320/6кВ в ТП-215 | КР | 1 шт | 148733.94 | 148.733 | 148.733 | 107.818 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 320/6кВ в ТП-188 | КР | 1 шт | 148733.94 | 148.733 | 148.733 | 107.818 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 320/6кВ в ТП-444 | КР | 1 шт | 148733.94 | 148.733 | 148.733 | 107.818 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 630/6кВ в ТП-474 | КР | 1 шт | 179794.71 | 179.794 | 179.794 | 125.484 | 54.31 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 630/10кВ в ТП-866 | КР | 1 шт | 179794.71 | 179.794 | 179.794 | 125.484 | 54.31 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 630/10кВ в ТП-345 | КР | 1 шт | 179794.71 | 179.794 | 179.794 | 125.484 | 54.31 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 630/10кВ в ТП-608 | КР | 1 шт | 179794.71 | 179.794 | 179.794 | 125.484 | 54.31 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 630/6кВ в ТП-813 | КР | 1 шт | 179794.71 | 179.794 | 179.794 | 125.484 | 54.31 | - | - | -
Капитальный ремонт двух трансформаторов 2ТМ 400/6кВ в ТП-622 | КР | 1 шт | 315133.48 | 315.133 | 315.133 | 233.302 | 81.831 | - | - | -
Капитальный ремонт двух трансформаторов 2ТМ 400/6кВ в ТП-472 | КР | 1 шт | 315133.48 | 315.133 | 315.133 | 233.302 | 81.831 | - | - | -
Капитальный ремонт двух трансформаторов 2ТМ 400/10кВ в ТП-834 | КР | 2 шт | 315133.48 | 315.133 | 315.133 | 233.302 | 81.831 | - | - | -
Капитальный ремонт двух трансформаторов 2ТМ 400/6кВ в ТП-600 | КР | 1 шт | 315133.48 | 315.133 | 315.133 | 233.302 | 81.831 | - | - | -
Капитальный ремонт двух трансформаторов 2ТМ 400/6кВ в ТП-657 | КР | 1 шт | 315133.48 | 315.133 | 315.133 | 233.302 | 81.831 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 180/6кВ в ТП-424 | КР | 1 шт | 136262.64 | 136.262 | 136.262 | 107.818 | 28.444 | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 180/10кВ в ТП-501 | КР | 1 шт | 136262.64 | 136.262 | 136.262 | 107.818 | 28.444 | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 400/10кВ в МТП-513 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 320/10кВ в ТП-391 | КР | 1 шт | 148733.94 | 148.733 | 148.733 | 107.818 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 400/10кВ в ТП-340 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 315/6кВ в ТП-407 | КР | 1 шт | 148733.94 | 148.733 | 148.733 | 107.818 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 200/6кВ в ТП-400 | КР | 1 шт | 157048.14 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 400/10кВ в ТП-300 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 100/6кВ в МТП-270 | КР | 1 шт | 125083.35 | 125.083 | 125.083 | 88.445 | 36.638 | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра ТМ-630/10кВ в ТП-357 | КР | 1 шт | 179794.71 | 179.794 | 179.794 | 125.484 | 54.31 | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 400/10кВ в ТП-374 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 250/10кВ в МТП-339 | КР | 1 шт | 157048.14 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 400/6кВ в РП-14 | КР | 1 шт | 157566.74 | 157.566 | 157.566 | 116.651 | 40.915 | - | - | -
Ремонт помещений АБК ул.Бугарева,30 | КР | 1 шт | 915008.38 | 915.008 | 915.008 | 599.57 | 315.438 | - | - | -
Ремонт помещения №9 ОДС АБК-2 ул.Орджоникидзе,12 | КР | 1 шт | 110307.7 | 110.307 | 110.307 | 89.704 | 20.603 | - | - | -
Капитальный ремонт освещения гаражных боксов по адресу пр.Пионерский,42. Центральный район, г.Новокузнецк | КР | 15 шт | 96281.31 | 96.281 | 96.281 | 23.57 | 72.711 | - | - | -
Капитальный ремонт наружного освещения по адресу ул.Орджоникидзе, 12. Центральный район, г.Новокузнецк | КР | 8 шт | 114996.67 | 114.996 | 114.996 | 85.433 | 29.563 | - | - | -
АБК-1, АБК-2, маслохозяйство (ремонт системы отопления и водоснабжения) | КР | 1 шт | 71317.83 | 71.317 | 71.317 | 70.661 | 0.656 | - | - | -
Ремонт помещений АБК-1 ул.Орджоникидзе,12 | КР | 1 шт | 43616.85 | 43.616 | 43.616 | 42.817 | 0.799 | - | - | -
Ремонт АБК ул.Орджоникидзе,12 | КР |  | 22228.91 | 22.228 | 22.228 | 21.796 | 0.432 | - | - | -
Ремонт ИТП ул.Бугарева,30 | КР | 1 шт | 45254.38 | 45.254 | 45.254 | 44.932 | 0.322 | - | - | -
Капитальный ремонт помещений ОДС ул.Орджоникидзе,12 | КР | 1 шт | 59957.8 | 59.957 | 59.957 | 37.157 | 22.8 | - | - | -
Ремонт системы водоснабжения АБК пр.Пионерский,42 | КР | 1 шт | 24312.96 | 24.947 | 24.947 | 24.691 | 0.256 | - | - | -
Ремонт теплового узла в гараже пр.Пионерский, 42 | КР | 1 шт | 21871.37 | 21.871 | 21.871 | 21.784 | 0.087 | - | - | -
Капитальный ремонт АБК-1 ул.Орджоникидзе,12 (замена трубы ХВС) | КР | 1 шт | 99428.66 | 99.428 | 99.428 | 84.106 | 15.322 | - | - | -
Капитальный ремонт наружного освещения здания по адресу пр. Пионерский, 42 | КР | 13 шт | 38216.63 | 38.216 | 38.216 | 23.131 | 15.085 | - | - | -
Восстановление благоустройства после ремонтов на эл. сетях Заводского и Новоильинского районов | КР | _ | 259504.39 | 259.504 | 259.504 | 214.716 | 44.788 | - | - | -
Восстановление благоустройства после ремонтов на эл. сетях Центрального района | КР | _ | 286067.85 | 286.067 | 286.067 | 169.541 | 116.526 | - | - | -
Восстановление благоустройства после ремонтов на эл. сетях Центрального и Куйбышевского района | КР | _ | 485240.79 | 485.24 | 485.24 | 361.623 | 123.617 | - | - | -
ИТОГО |  |  | 63346815.7471 | 63089.974 | 63089.974 | 40233.1569 | 22856.8171
Руководитель предприятия | ______________ /_________________/ ………………"_____"_____________2017г.
м.п. | (подпись) | по доверенности №007/17 от 01.01.2017

## Реестр актов
Реестр актов приемки по ремонтной программе ООО "Горэлектросеть" за 2016 год, в части передачи электроэнергии
Наименование объекта, мероприятия | Наименование исполнителя | Утвержденный РЭК на 2016 год объем ремфонда, руб. (без НДС) | Акт о приемке выполненных работ КС-2 и товарная накладная на давальческие материалы (при наличии) |  | Документы, подтверждающие расходы на выполнение работ хозяйственным способом (указать наименование документа) |  | Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3
|  |  | Номер и дата | Стоимость по акту без НДС, тыс.руб. | Номер и дата | Стоимость по справке без НДС, тыс.руб. | Номер и дата | Стоимость по акту без НДС, тыс.руб.
Ремонт фасада ТП-20 Кирова,7а | Новация ООО | 48706.42 | 5-14/16 от 10.06.2016 | 71.2 | - | - | - | -
Ремонт фасада ТП-428 Советской Армии,37 | Новация ООО | 69148.7 | 3-15/16 от 10.06.2016 | 95.674 | - | - | - | -
Ремонт фасада ТП-440 Клименко,21А | Новация ООО | 69148.7 | 3-23/16 от 10.06.2016 | 95.674 | - | - | - | -
Ремонт фасада ТП-441 Клименко,27А | Новация ООО | 69148.7 | 3-19/16 от 10.06.2016 | 95.674 | - | - | - | -
Ремонт фасада ТП-498 Клименко,29б | Новация ООО | 69152.89 | 3-16/16 от 10.06.2016 | 95.727 | - | - | - | -
Ремонт фасада ТП-604 пр.Кузнецкстроевский,10А | Новация ООО | 49863.53 | 5-24/16 от 10.06.2016 | 69.901 | - | - | - | -
Ремонт фасада РП-26 Чернышова,14Б | Новация ООО | 69148.7 | 3-17/16 от 10.06.2016 | 95.674 | - | - | - | -
Ремонт фасада РП-39 Звездова,6А | Новация ООО | 86720.78 | 4-18/16 от 10.06.2016 | 118.267 | - | - | - | -
Ремонт фасада ТП-3 ул. Орджоникидзе, 26-Б | Новация ООО | 72800.96 | 5-214/15 от 30.12.2016 | 72.8 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП7 ул. Суворова, 7-А | Новация ООО | 51923.38 | 5-202/15 от 30.12.2016 | 51.923 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП15 ул. Кирова, 8-А | Новация ООО | 63771.32 | 5-194/15 от 30.12.2016 | 63.771 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-6 кВ (1,5х2,4) ТП-28 | Новация ООО | 62159.81 | 5-269/15 от 30.12.2016 | 51.308 | - | - | - | -
Ремонт фасада ТП-29 пр. Металлургов, 46-Б | Новация ООО | 75516.2 | 5-213/15 от 30.12.2016 | 75.516 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-31 пр. Металлургов, 51-А | Новация ООО | 160788.31 | 5-298/15 от 30.12.2016 | 160.788 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-31 пр-т Металлургов, 51-А | Новация ООО | 171592.65 | 5-59/16 от 30.12.2016 | 171.592 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-6 кВ (1,5х3,3), РУ-0,4 кВ (1,0х2,5) ТП-32 | Новация ООО | 128179.55 | 5-266/15 от 30.12.2016 | 81.855 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-34 пр. Металлургов, 52-А | Новация ООО | 126572.15 | 5-300/15 от 30.12.2016 | 126.572 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-34 пр-т Металлургов, 52-А | Новация ООО | 183851.44 | 5-60/16 от 30.12.2016 | 183.851 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-37, 25 лет Октября, 4-А | Новация ООО | 193197.97 | 5-201/15 от 30.12.2016 | 193.197 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-49, ул. Энтузиастов, 61-А | Новация ООО | 45843.45 | 5-196/15 от 30.12.2016 | 45.843 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-50, ул. Энтузиастов, 53-А | Новация ООО | 47105.79 | 5-197/15 от 30.12.2016 | 47.105 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-53, ул. Энтузиастов, 31-А | Новация ООО | 123164.95 | 5-251/15 от 30.12.2016 | 123.164 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-55, ул. Энтузиастов, 17-А | Новация ООО | 127846.93 | 5-205/15 от 30.12.2016 | 127.846 | - | - | - | -
Замена дверей в ТП-63 (ТМ-1, ТМ-2 2,3х2,2-2шт) | Новация ООО | 169206.51 | 5-278/15 от 30.12.2016 | 126.097 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-74 ул.Строителей,5 корпус6 | Новация ООО | 53880.24 | 5-217/15 от 30.12.2016 | 53.88 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-79 ул. Батюшкова, 5 корпус 1 | Новация ООО | 269517.62 | 5-55/16 от 30.12.2016 | 269.521 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-80 ул. Суворова, 6-А | Новация ООО | 261882.15 | 5-56/16 от 30.12.2016 | 261.986 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-80, пр. Суворова, 6_А | Новация ООО | 82072.81 |  |  | - | - | - | -
Ремонт фасада ТП-86 пр. Строителей, 44-А | Новация ООО | 68031.25 | 5-220/15 от 30.12.2016 | 68.031 | - | - | - | -
Замена двери в РУ-0,4кВ (1,3х2,5) ТП-98 | Новация ООО | 65913.38 | 5-280/15 от 30.12.2016 | 54.138 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-104, пр. Пионерский, 8-А | Новация ООО | 300487.16 | 5-246/15 от 30.12.2016 | 300.487 | - | - | - | -
Ремонт фасада ТП-109 пр. Строителей, 75-А | Новация ООО | 50986.79 | 5-219/15 от 30.12.2016 | 50.986 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-130, пр-д Казарновского, 4-А | Новация ООО | 76861.71 | 5-245/15 от 30.12.2016 | 76.861 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-133, пр. Бардина, 3-А | Новация ООО | 88853.22 | 5-254/15 от 30.12.2016 | 88.853 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-134, пр. Бардина, 13-А | Новация ООО | 58570.33 | 5-255/15 от 30.12.2016 | 58.57 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-6 кВ (1,5х2,4) ТП-138 | Новация ООО | 58071.11 | 5-268/15 от 30.12.2016 | 52.637 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-140, пр. Бардина, 34-А | Новация ООО | 183235 | 5-249/15 от 30.12.2016 | 183.235 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-149, пр-т Бардина, 16-Б | Новация ООО | 44413.46 | 5-243/15 от 30.12.2016 | 44.413 | - | - | - | -
Замена дверей в ТП-153 (ТМ-1). Ремонт кирпичной кладки | Новация ООО | 72213.38 | 5-291/15 от 30.12.2016 | 62.681 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-153 устройство бетонных полов | Новация ООО | 65118.14 | 5-191/16 от 31.12.2016 | 60.536 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей РУ-6 кВ (1,5х2,4), ТМ-1,2 (2,3х2,3-2шт) ТП-160 | Новация ООО | 227277.6 | 5-260/15 от 30.12.2016 | 187.471 | - | - | - | -
Восстановление пола и восстановление отмостки в ТП-182 | Новация ООО | 96729.23 | 5-223/15 от 30.12.2016 | 96.729 | - | - | - | -
Капитальный ремонт дверей в ТП-182 | Новация ООО | 77550.81 | 5-28415 от 30.12.2016 | 74.605 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-187 устройство бетонных полов | Новация ООО | 30754.76 | 5-222/16 от 30.12.2016 | 30.754 | - | - | - | -
Замена дверей в ТП-194 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ (1,5х2,5-2шт) ТМ1,2 | Новация ООО | 303937.48 | 5-279/15 от 30.12.2016 | 303.937 | - | - | - | -
Замена дверей в РУ-6кВ (1,5х2,4) ТП-195 | Новация ООО | 57510.25 | 5-277/15 от 30.12.2016 | 57.51 | - | - | - | -
Ремонт фасада ТП-211, пр. Октябрьский, 31-А | Новация ООО | 41266.42 | 5-234/15 от 30.12.2016 | 41.266 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-211 пр. Октябрьский, 31-А | Новация ООО | 173159.35 | 5-48/16 от 30.12.2016 | 173.159 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-213 ул. Циолковского, 68-А | Новация ООО | 250246.93 | 5-49/16 от 30.12.2016 | 250.251 | - | - | - | -
Замена дверей в ТП-216 (РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2) | Новация ООО | 247429.52 | 5-281/15 от 30.12.2016 | 247.429 | - | - | - | -
Капитальный ремонт дверей в ТП-221 | Новация ООО | 83090.18 | 5-282/15 от 30.12.2016 | 83.09 | - | - | - | -
Замена дверей в ТП-230 РУ-6кВ, (1,5х2,5), РУ-0,4 кВ (1,0х2,6) | Новация ООО | 112468.22 | 5-359/15 от 30.12.2016 | 112.468 | - | - | - | -
Замена дверей в ТП-231 в РУ-0,4кв, РУ-6кВ | Новация ООО | 196016.51 | 5-291-А/15 от 30.12.2016 | 196.016 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-234 пр. Октябрьский, 21 корпус 1 | Новация ООО | 163395.75 | 5-47/16 от 30.11.2016 | 163.398 | - | - | - | -
Замена дверей в ТП-235 (ТМ-2,3х2,3), РУ-0,4кВ (1,0х2,5), РУ-6кВ (1,6х2,3) | Новация ООО | 196692.62 | 5-348/15 от 31.12.2016 | 196.692 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-243, пр. Дружбы, 2 корпус 1 | Новация ООО | 176375.1 | 5-41/16 от 30.12.2016 | 176.375 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-6кВ (1,5х2,5), ТМ-1,2 (1,8х2,3-2шт) ТП-248 | Новация ООО | 213404.44 | 5-275/15 от 30.12.2016 | 213.404 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в ТП-249 РУ-6кВ (1,5х2,4) | Новация ООО | 58071.11 | 5-274/15 от 30.12.2016 | 58.071 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-255 устройство бетонных полов | Новация ООО | 99097.87 | 5-192/16 от 31.10.2016 | 61.465 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1,2 ТП-259 | Новация ООО | 274383.27 | 5-273/15 от 30.12.2016 | 274.383 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-259 устройство бетонных полов | Новация ООО | 65702.03 | 5-194/16 от 31.10.2016 | 66.023 | - | - | - | -
Капитальный ремонт дверей в ТП-261 | Новация ООО | 65337.51 | 5-285/15 от 30.12.2016 | 65.337 | - | - | - | -
Ремонт фасада ТП-262, ул. Грдины, 19-А | Новация ООО | 51222.31 | 5-208/15 от 30.12.2016 | 51.222 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-262 ул. Грдины, 19-А | Новация ООО | 259095.04 | 5-50/16 от 30.12.2016 | 259.095 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-263 ул.Транспортная, 121-А | Новация ООО | 250972.64 | 5-42/16 от 30.12.2016 | 250.972 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1,2 ТП-266 | Новация ООО | 299633.2 | 5-259/15 от 30.12.2016 | 281.998 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-266 в РУ-0,4кВ, РУ-6кВ устройство бетонных полов | Новация ООО | 25772.77 | 5-304/16 от 30.11.2016 | 25.731 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-267 устройство бетонных полов | Новация ООО | 65620.94 | 5-194а/16 от 31.10.2016 | 51.422 | - | - | - | -
Капитальный ремонт дверей в ТП-267 (РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2) | Новация ООО | 296724.34 | 5-283/15 от 30.12.2016 | 296.724 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-267 ул. Транспортная, 123А | Новация ООО | 244185.54 | 5-43/16 от 30.12.2016 | 244.185 | - | - | - | -
Замена дверей в ТП-283 (РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ) | Новация ООО | 124838.44 | 5-287/15 от 30.12.2016 | 124.838 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-283 пр. Дружбы, 7А | Новация ООО | 244036.15 | 5-44/16 от 30.12.2016 | 244.049 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-284 пр. Октябрьский, 85-А | Новация ООО | 242180.17 | 5-45/16 от 30.12.2016 | 242.18 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-285 ул. Батюшкова, 16А | Новация ООО | 244036.15 | 5-46/16 от 30.11.2016 | 244.047 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в камерах ТМ-1, ТМ-2 (2,3х2,3 - 2шт) ТП-293 | Новация ООО | 169206.51 | 5-272/15 от 30.12.2016 | 169.206 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-294 - устройство бетонных полов | Новация ООО | 119141.63 | 5-190/16 от 30.11.2016 | 96.897 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-295 в РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ - устройство бетонных полов | Новация ООО | 55701.48 | 5-309/15 от 31.10.2016 | 42.924 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-301 устройство бетонных полов | Новация ООО | 40138.2 | 5-188/16 от 30.09.2016 | 42.307 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-305 устройство бетонных полов | Новация ООО | 83823.77 | 5-189/16 от 31.10.2016 | 77.969 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-355 (устройство бетонных полов) | Новация ООО | 21900.69 | 5-184/16 от 30.09.2016 | 16.353 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-356 (устройство бетонных полов) | Новация ООО | 21900.69 | 5-184/16-1 от 30.09.2016 | 21.899 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-357 (устройство бетонных полов) | Новация ООО | 25900.2 | 5-184а/16 от 30.09.2016 | 24.751 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-364 ул. Ленина, 87-А | Новация ООО | 293464.64 | 5-32/16 от 30.12.2016 | 293.464 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-365 ул. Петракова, 72-А | Новация ООО | 293464.64 | 5-32-А/16 от 30.12.2016 | 293.464 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-374 ул. Обнорского, 1-А | Новация ООО | 240365.02 | 5-28/16 от 30.12.2016 | 240.365 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-376 ул. Петракова, 66-А | Новация ООО | 225010.92 | 5-29/16 от 30.12.2016 | 225.01 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-380 ул. Смирного, 11-Б | Новация ООО | 195917.64 | 5-27/16 от 30.12.2016 | 195.917 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-383 ул. Метелкина, 13-А | Новация ООО | 319636.86 | 5-37/16 от 30.12.2016 | 319.636 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-384 ул. Обнорского, 59-А | Новация ООО | 210617.39 | 5-36/16 от 30.12.2016 | 210.617 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-392 ул. Левитана, 1 стр. 5 | Новация ООО | 168353.48 | 5-38/16 от 30.12.2016 | 168.353 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-392 (устройство бетонных полов) | Новация ООО | 40434.53 | 5-185/16 от 30.09.2016 | 26.796 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-393 ул. Фонвизина, 2-Б | Новация ООО | 166425.42 | 5-40/16 от 30.12.2016 | 166.425 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-393 (устройство бетонных полов) | Новация ООО | 30988.39 | 5-186/16 от 30.09.2016 | 22.896 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-394 пр. Защитный, 20-А | Новация ООО | 166425.42 | 5-39/16 от 30.12.2016 | 166.425 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ТП-399 Устройство бетонных полов, ремонт кирпичной кладки | Новация ООО | 59392.83 | 5-187/16 от 30.09.2016 | 55.094 | - | - | - | -
Замена дверей в камерах ТМ-1, ТМ-2 (1,7х3,0-2шт) ТП-421 | Новация ООО | 166199.01 | 5-358/15 от 30.12.2016 | 166.199 | - | - | - | -
Замена дверей в камерах ТМ-1, ТМ-2 (1,7х2,8-2шт) ТП-424 | Новация ООО | 160795.44 | 5-357/15 от 30.12.2016 | 160.795 | - | - | - | -
Замена дверей в камерах ТМ-1, ТМ-2 (1,7х2,7-2шт) в ТП-425 | Новация ООО | 160869.07 | 5-356/15 от 30.12.2016 | 160.869 | - | - | - | -
Замена дверей в камерах ТМ-1, ТМ-2 (1,5х2,4-2шт) ТП-427 | Новация ООО | 115978.19 | 5-355/15 от 30.12.2016 | 115.978 | - | - | - | -
Замена дверей в ТП-434 (ТМ-1) | Новация ООО | 164693.16 | 5-350/15 от 30.12.2016 | 164.693 | - | - | - | -
Замена дверей в камерах ТМ-1, ТМ-2 (1,7х2,8-2шт) ТП-436 | Новация ООО | 160795.44 | 5-352/15 от 30.12.2016 | 160.795 | - | - | - | -
Замена дверей в камере ТМ-1 (1,7х2,7-1шт) ТП-437 | Новация ООО | 76506.4 | 5-354/15 от 30.12.2016 | 76.506 | - | - | - | -
Замена дверей в камерах ТМ-1, ТМ-2 (1,7х2,8-2шт) в ТП-438 | Новация ООО | 160920.88 | 5-349/15 от 30.12.2016 | 160.92 | - | - | - | -
Замена дверей в камере ТМ-1 (1,7х2,7-1шт) ТП-440 | Новация ООО | 76506.4 | 5-353/15 от 30.12.2016 | 76.506 | - | - | - | -
Замена дверей в ТП-604 (ТМ-1, ТМ-2) | Новация ООО | 165896.93 | 5-288/15 от 30.12.2016 | 165.896 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ (1,5х2,4-2шт) камере ТМ-1 (2,3х2,3) ТП-607 | Новация ООО | 200140.51 | 5-263/15 от 30.12.2016 | 200.14 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-6 кВ (1,5х3,3), РУ-0,4 кВ (1,0х2,5) ТП-613 | Новация ООО | 128179.55 | 5-262/15 от 30.12.2016 | 128.179 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-0,4 кВ (1,0х2,4), РУ-6 кВ (1,5х3,2) ТП-614 | Новация ООО | 126298.25 | 5-271/15 от 30.12.2016 | 126.298 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ (1,8х2,5-2шт) ТП-615) | Новация ООО | 136711.37 | 5-276/15 от 30.12.2016 | 136.711 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-0,4 кВ (1,5х2,4) ТП-619 | Новация ООО | 58144.74 | 5-161/15 от 30.12.2016 | 58.144 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ (1,5х2,4-2шт) ТП-623 | Новация ООО | 116134.97 | 5-267/15 от 30.12.2016 | 116.134 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-0,4 кВ (1,5х2,4) ТП-624 | Новация ООО | 58071.11 | 5-265/15 от 30.12.2016 | 58.071 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) дверей в РУ-0,4 кВ (1,5х2,4), ТМ-1,2 (2,3х2,3-2шт) ТП-626 | Новация ООО | 227351.23 | 5-264/15 от 30.12.2016 | 227.351 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-628 ул. Франкфурта, 16 корпус 3 | Новация ООО | 258629.09 | 5-62/16 от 30.12.2016 | 258.629 | - | - | - | -
Замена дверей в ТП-641 (РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2) | Новация ООО | 270595.21 | 5-286/15 от 30.12.2016 | 270.595 | - | - | - | -
Капитальный ремонт. Замена ВР-0,4кВ в ТП вКО ЭСР. г.Новокузнецк (ТП-300, 301, 306, 310, 325, 326, 332, 333, 336, 345, 348, 353, 355, 356, 361, 363, 365, 366, 367, 372, 374, 385, 387, 388, 390, 900, 902) | Новация ООО | 1682200.35 | 5-35э/16 от 30.11.2016 | 1682.2 | - | - | - | -
Капитальный ремонт. Замена МСР-0,4кВ в ТП в КО ЭСР. г.Новокузнецк (ТП-300, 301,302, 310, 315, 322, 323, 325, 326, 333, 334, 335, 338, 341, 343, 344, 345, 348, 354, 367, 373, 383, 387, 388, 390, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917) | Новация ООО | 548403.13 | 5-36э/16 от 31.10.2016 | 548.403 | - | - | - | -
Капитальный ремонт. Замена ВР-0,4кВ в ТП в ЗН ЭСР г.Новокузнецк (ТП-413, 414, 426, 472, 479, 490, 493, 498) | Новация ООО | 683979.89 | 3-34э/16 от 30.11.2016 | 692.874 | - | - | - | -
Капитальный ремонт. Замена ВР-0,4кВ в ТП в ЦК ЭСР. г. Новокузнецк (ТП-6, 63, 101, 106, 150, 164, 187, 189, 211, 228, 253, 254, 261, 285, 295, 603, 633, 640, 668, 674) | Новация ООО | 1289745.26 | 5-37э/16 от 30.12.2016 | 1289.745 | - | - | - | -
Капитальный ремонт. Замена МСР-0,4кВ в ТП в ЦК ЭСР. г.Новокузнецк (ТП-6, 215, 259, 278, 284, 285, 604 ) | Новация ООО | 139131.89 | 5-38э/16 от 31.10.2016 | 139.37 | - | - | - | -
Капитальный ремонт КЛ-6кВ ф.9-667 (ЦРП-1 - ТП-667) Центральный район г. Новокузнецк | Новация ООО | 709129.04 | 5-7э/16 от 30.11.2016 | 709.127 | - | - | - | -
Капитальный ремонт КЛ-6кВ от ПС №5 "Новая" до ТТП-10, Центральный район г. Новокузнецк | Новация ООО | 4406662.17 | 5-44э/16 от 30.12.2016 | 4406.662 | - | - | - | -
Капитальный ремонт КЛ-10кВ ПС-2 - ТП-425, ПС-2 - ЦПР-3, Заводской район г. Новокузнецк | Новация ООО | 1884347.58 | 3-9э/16 от 30.12.2016 | 1884.347 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф.19 - РП-1-1, ф.14 - РП-1-1-2 в Кузнецком районе г. Новокузнецк | Новация ООО | 665743.59 | 5-33э/16 от 30.11.2016 | 665.743 | - | - | - | -
Ремонт маслоприемников силовых трансформаторов (4 шт) ПС №1 "Центральная" | Новация ООО | 264425.06 | 5-305/15 от 30.12.2016 | 264.425 | - | - | - | -
Ремонт маслоприемников силовых трансформаторов (2 шт) ПС №2 "Н. Островского" | Новация ООО | 132212.53 | 5-306/15 от 30.12.2016 | 132.212 | - | - | - | -
Ремонт маслоприемников силовых трансформаторов ПС №3 "Южная" | Новация ООО | 187342.69 | 5-303/15 от 30.12.2016 | 187.342 | - | - | - | -
Ремонт маслоприемников силовых трансформаторов (2 шт) ПС №5 "Новая" | Новация ООО | 151151.43 | 5-308/15 от 30.12.2016 | 151.151 | - | - | - | -
Ремонт маслоприемников силовых трансформаторов (2 шт) ПС №6 "В. Островская" | Новация ООО | 132212.53 | 5-307/15 от 30.12.2016 | 132.212 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ЦРП-1 ул. Хитарова, 12 | Новация ООО | 1268360.17 | 5-33/16 от 30.12.2016 | 1268.36 | - | - | - | -
Восстановление ж/бетонного пола в РП-1 | Новация ООО | 32742.48 | 5-54/16 от 31.10.2016 | 33.197 | - | - | - | -
Восстановление элементов благоустройства на эл. сетях Центрального и Куйбышевского районов | Новация ООО | 2416150.09 | 5-53/16 от 31.10.2016 | 2414.031 | - | - | - | -
Восстановление элементов благоустройства на эл. сетях Заводского и Новоильинского районов | Новация ООО | 1208651.09 | 3-52/16 от 31.10.2016 | 1208.691 | - | - | - | -
Восстановление элементов благоустройства на эл. Сетях Кузнецкого и Орджоникидзевского районов | Новация ООО | 49942 | 5-51/16 от 31.140.2016 | 52.741 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-16, ул. Энтузиастов, 3-А | Новация ООО | 108134.47 | 5-248/15 от 30.12.2016 | 108.134 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-16 ул. Энтузиастов, 3-А | Новация ООО | 317896.012 | 5-70/16 от 30.12.2016 | 317.896 | - | - | - | -
Ремонт фасада ТП-21 ул. Рудокопровая, 3 корпус 5 | Новация ООО | 77277.55 | 5-203/15 от 30.12.2016 | 77.277 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли Тп-21 ул. Рудокопровая, 30 корпус 5 | Новация ООО | 233449.9221 | 5-96/16 от 30.12.2016 | 233.449 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-115 пр. Металлургов, 39-А | Новация ООО | 169806.8 | 5-302/15 от 30.12.2016 | 169.806 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-115 пр-т Металлургов, 39-А | Новация ООО | 222591.1266 | 5-87/16 от 30.12.2016 | 222.591 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-179 ул. Покрышкина, 18 корпус 1 | Новация ООО | 119695.64 | 5-301/15 от 30.12.2016 | 119.695 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-179 ул. Покрышкина, 18 корпус 1 | Новация ООО | 194692.2322 | 5-88/16 от 30.12.2016 | 194.692 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-189 ул. Кузнецова, 17-А | Новация ООО | 37436.01 | 5-236/15 от 30.12.2016 | 37.436 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-189 ул. Кузнецова, 17-А | Новация ООО | 189737.786 | 5-58/16 от 30.12.2016 | 189.737 | - | - | - | -
Ремонт фасада ТП-214 пр. Октябрьский, 35-А | Новация ООО | 44412.23 | 5-235/15 от 30.12.2016 | 44.412 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-214 пр. Октябрьский, 35-А | Новация ООО | 253050.245 | 5-57/16 от 30.12.2016 | 253.05 | - | - | - | -
Ремонт фасада ТП-246 ул. Тольятти, 30-А корпус 2 | Новация ООО | 51068.92 | 5-206/15 от 30.12.2016 | 51.068 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-246 ул. Тольятти, 30-А корпус 2 | Новация ООО | 249217.2612 | 5-65/16 от 30.12.2016 | 249.217 | - | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-400кВА в ТП-248 г. Новокузнецк | Новация ООО | 157566.74 | 5-119э/16 от 30.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт фасада ТП-258 ул. Грдины, 10 корпус 1 | Новация ООО | 60121.93 | 5-258/15 от 30.12.2016 | 60.121 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-258 ул. Грдины, 10 корпус 1 | Новация ООО | 246234.406 | 5-64/16 от 30.12.2016 | 246.234 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-265 ул. Грдины, 28-А | Новация ООО | 243869.0846 | 5-63/16 от 30.12.2016 | 243.869 | - | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-320кВа в ТП-268 г. Новокузнецк | Новация ООО | 148733.94 | 5-114э/16 от 30.12.2016 | 148.733 | - | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630кВа в ТП-315 г. Новокузнецк | Новация ООО | 179794.71 | 5-122э/16 от 30.12.2016 | 179.794 | - | - | - | -
Ремонт фасада ТП-326 ул. Олеко Дуднича, 15 п. Притомский | Новация ООО | 39084.72 | 5-82,/16 от 30.12.2016 | 39.084 | - | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630кВА в ТП-343 г. Новокузнецк | Новация ООО | 179794.71 | 5-124э/16 от 30.12.2016 | 179.794 | - | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-400кВА в ТП-362 г. Новокузнецк | Новация ООО | 157566.74 | 5-115э/16 от 30.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-406 ул. Горьковская, 33-А | Новация ООО | 299942.2179 | 3-115/16 от 30.12.2016 | 299.942 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-409 ул. Горьковская, 23-А | Новация ООО | 206441.7749 | 3-114/16 от 30.12.2016 | 206.441 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-416 ул. Ярославская, 15 корпус 7 | Новация ООО | 228837.7072 | 5-118/16 от 30.12.2016 | 228.837 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-459 ул. 13-й Микрорайон, 3-А | Новация ООО | 214695.4964 | 3-124/16 от 30.12.2016 | 214.695 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-465 ул. Клименко, 32-А | Новация ООО | 276924.5864 | 3-119/16 от 30.12.2016 | 276.902 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-477 ул. Тореза, 68-А | Новация ООО | 232974.3536 | 3-120/16 от 30.12.2016 | 232.951 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-488 пр. Советской Армии, 59-А | Новация ООО | 245007.4604 | 3-121/16 от 30.12.2016 | 245.007 | - | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-180кВА в ТП-504 г. Новокузнецк | Новация ООО | 136262.64 | 5-113э/16 от 30.12.2016 | 136.262 | - | - | - | -
Капитальный ремонт (замена) кровли ТП-803 ул. Авиаторов, 92-А | Новация ООО | 264232.2795 | 5-107/16 от 30.12.2016 | 264.232 | - | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630кВа в ТП-814 г. Новокузнецк | Новация ООО | 179794.71 | 5-125э/16 от 30.12.2016 | 179.794 | - | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630кВа в ТП-815 г. Новокузнецк | Новация ООО | 179794.71 | 5-126э/16 от 30.12.2016 | 179.794 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-817 ул. Новоселов, 43-А | Новация ООО | 265936.3876 | 4-122/16 от 30.12.2016 | 265.936 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-819 ул. Новоселов, 65-А | Новация ООО | 249046.7198 | 4-123/16 от 30.12.2016 | 249.046 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-854 пр. Космонавтов, 6-А | Новация ООО | 248789.844 | 4-126/16 от 30.12.2016 | 248.789 | - | - | - | -
Капитальный ремонт кровли ТП-820 пр. Авиаторов, 126-А | Новация ООО | 244937.1084 | 4-125/16 от 30.12.2016 | 244.937 | - | - | - | -
Ремонт фасада ТП-820 | Новация ООО | 75866.02 | 5-12/16 от 30.12.2016 | 75.866 | - | - | - | -
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630кВа в ТП-915 г. Новокузнецк | Новация ООО | 179794.71 | 5-116э/16 от 30.12.2016 | 179.794 | - | - | - | -
Капитальный ремонт. Ремонт масляного выключателя ВМД-35 г. Новокузнецк | Новация ООО | 115726.9684 | 5-87э/16 от 30.12.2016 | 115.726 | - | - | - | -
Капитальный ремонт ЦРП-2 ул. Бугарева, 30 | Новация ООО | 234626.5896 | 5-303 А/15 от 30.12.2016 | 234.626 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора ТРДНС 25000кВА на ПС №5 "Новая" г. Новокузнецк | Новация ООО | 6987642.4 | 1710/16доп от 30.12.2016 | 2936.401 | - | - | - | -
|  |  | 14-1э/16 от 30.12.2016 | 962.984 | - | - | - | -
|  |  | 1710э/16 от 30.12.2016 | 3013.943 | - | - | - | -
Восстановление элементов благоустройства после проведения ремонта на электрических сетях Центального и Куйбышевского районов | Новация ООО | 1430046.53 | 5-110/16 от 30.12.2016 | 1430.045 | - | - | - | -
Ремонт помещений №207 АБК ул. Орджоникидзе, 12 | Новация ООО | 131446.9223 | 5-129/16 от 30.12.2016 | 131.415 | - | - | - | -
Ремонт помещений ОДС 3 этаж АБК ул. Орджоникидзе, 12 | Новация ООО | 265015.8135 | 5-128/16 от 30.12.2016 | 265.015 | - | - | - | -
Ремонт системы АИИСКУЭ в ЦК ЭСР (частный сектор) | Новация ООО | 527075.9915 | 5-117э/16 от 30.12.2016 | 527.075 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 160/6кВ в ТП-321 | Новация ООО | 125083.35 | 338-ТМ/16 от 23.12.216 | 125.083 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 100/6кВ в ТП-321 | Новация ООО | 125083.35 | 340-ТМ/16 от 23.12.216 | 125.083 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора ТМ-560/6кВ в ТП-509 | Новация ООО | 205199.21 | 294-ТМ/16 от 23.12.216 | 205.199 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 200/6кВ в ТП-429 | Новация ООО | 157048.14 | 297-ТМ/16 от 23.12.216 | 157.048 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 250/6кВ в РП-16 | Новация ООО | 157048.14 | 329-ТМ/16 от 23.12.216 | 157.048 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 250/6кВ в ТП-481 | Новация ООО | 157048.14 | 303-ТМ/16 от 23.12.216 | 157.048 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 250/6кВ в ТП-117 | Новация ООО | 157048.14 | 291-ТМ/16 от 23.12.216 | 157.048 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 250/6кВ в ТП-107 | Новация ООО | 157048.14 | 292-ТМ/16 от 23.12.216 | 157.048 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 250/6кВ в ТП-429 | Новация ООО | 157048.14 | 292-ТМ/16 от 23.12.216 | 157.048 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-457 | Новация ООО | 157566.74 | 298-ТМ/16 от 23.12.2015 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-150 | Новация ООО | 157566.74 | 293-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-27 | Новация ООО | 157566.74 | 290-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-199 | Новация ООО | 157566.74 | 295-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-438 | Новация ООО | 157566.74 | 299-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-289 | Новация ООО | 157566.74 | 300-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-487 | Новация ООО | 157566.74 | 302-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-432 | Новация ООО | 157566.74 | 305-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-275 | Новация ООО | 157566.74 | 304-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-474 | Новация ООО | 157566.74 | 308-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.189 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-476 | Новация ООО | 157566.74 | 307-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-478 | Новация ООО | 157566.74 | 306-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-656 | Новация ООО | 157566.74 | 309-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-322 | Новация ООО | 157566.74 | 312-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.189 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-220 | Новация ООО | 157566.74 | 313-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.189 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-406 | Новация ООО | 157566.74 | 320-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.189 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-692 | Новация ООО | 157566.74 | 322-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.189 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-323 | Новация ООО | 157566.74 | 336-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.189 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-421 | Новация ООО | 157566.74 | 332-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.189 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-284 | Новация ООО | 157566.74 | 337-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.189 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-626 | Новация ООО | 157566.74 | 339-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.189 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 320/10кВ в ТП-336 | Новация ООО | 148733.94 | 325-ТМ/16 от 23.12.2016 | 148.733 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-200 | Новация ООО | 157566.74 | 341-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.189 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 400/6кВ в ТП-466 | Новация ООО | 157566.74 | 342-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.189 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 320/6кВ в ТП-215 | Новация ООО | 148733.94 | 301-ТМ/16 от 23.12.2016 | 148.733 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 320/6кВ в ТП-188 | Новация ООО | 148733.94 | 323-ТМ/16 от 23.12.2016 | 148.733 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 320/6кВ в ТП-444 | Новация ООО | 148733.94 | 324-ТМ/16 от 23.12.2016 | 148.733 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 630/6кВ в ТП-474 | Новация ООО | 179794.71 | 310-ТМ/16 от 23.12.2016 | 179.794 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 630/10кВ в ТП-866 | Новация ООО | 179794.71 | 318-ТМ/16 от 23.12.2016 | 179.794 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 630/10кВ в ТП-345 | Новация ООО | 179794.71 | 326-ТМ/16 от 23.12.2016 | 179.794 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 630/10кВ в ТП-608 | Новация ООО | 179794.71 | 334-ТМ/16 от 23.12.2016 | 179.794 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 630/6кВ в ТП-813 | Новация ООО | 179794.71 | 335-ТМ/16 от 23.12.2016 | 179.794 | - | - | - | -
Капитальный ремонт двух трансформаторов 2ТМ 400/6кВ в ТП-622 | Новация ООО | 315133.48 | 315-ТМ/16 от 23.12.2016 | 315.133 | - | - | - | -
Капитальный ремонт двух трансформаторов 2ТМ 400/6кВ в ТП-472 | Новация ООО | 315133.48 | 317-ТМ/16 от 23.12.2016 | 315.133 | - | - | - | -
Капитальный ремонт двух трансформаторов 2ТМ 400/10кВ в ТП-834 | Новация ООО | 315133.48 | 319-ТМ/16 от 23.12.2016 | 315.133 | - | - | - | -
Капитальный ремонт двух трансформаторов 2ТМ 400/6кВ в ТП-600 | Новация ООО | 315133.48 | 328-ТМ/16 от 23.12.2016 | 315.133 | - | - | - | -
Капитальный ремонт двух трансформаторов 2ТМ 400/6кВ в ТП-657 | Новация ООО | 315133.48 | 330-ТМ/16 от 23.12.2016 | 315.133 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 180/6кВ в ТП-424 | Новация ООО | 136262.64 | 331-ТМ/16 от 23.12.2016 | 136.262 | - | - | - | -
Капитальный ремонт трансформатора 180/10кВ в ТП-501 | Новация ООО | 136262.64 | 321-ТМ/16 от 23.12.2016 | 136.262 | - | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 400/10кВ в МТП-513 | Новация ООО | 157566.74 | 343-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 320/10кВ в ТП-391 | Новация ООО | 148733.94 | 344-ТМ/16 от 23.12.2016 | 148.733 | - | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 400/10кВ в ТП-340 | Новация ООО | 157566.74 |  | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 315/6кВ в ТП-407 | Новация ООО | 148733.94 | 346-ТМ/16 от 23.12.2016 | 148.733 | - | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 200/6кВ в ТП-400 | Новация ООО | 157048.14 | 347-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 400/10кВ в ТП-300 | Новация ООО | 157566.74 | 348-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 100/6кВ в МТП-270 | Новация ООО | 125083.35 | 349-ТМ/16 от 23.12.2016 | 125.083 | - | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра ТМ-630/10кВ в ТП-357 | Новация ООО | 179794.71 | 350-ТМ/16 от 23.12.2016 | 179.794 | - | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 400/10кВ в ТП-374 | Новация ООО | 157566.74 | 351-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 250/10кВ в МТП-339 | Новация ООО | 157048.14 | 352-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Капитальный ремонт тр-ра 400/6кВ в РП-14 | Новация ООО | 157566.74 | 353-ТМ/16 от 23.12.2016 | 157.566 | - | - | - | -
Ремонт помещений АБК ул.Бугарева,30 | Новация ООО | 915008.38 | 5-5/17 от 30.12.22016 | 915.008 | - | - | - | -
Ремонт помещения №9 ОДС АБК-2 ул.Орджоникидзе,12 | Новация ООО | 110307.7 | 5-1/17 от 30.12.2016 | 110.307 | - | - | - | -
Капитальный ремонт освещения гаражных боксов по адресу пр.Пионерский,42. Центральный район, г.Новокузнецк | Новация ООО | 96281.31 | 5-39э/1-16 от 30.12.2016 | 96.281 | - | - | - | -
Капитальный ремонт наружного освещения по адресу ул.Орджоникидзе, 12. Центральный район, г.Новокузнецк | Новация ООО | 114996.67 | 5-462э/16 от 30.12.2016 | 114.996 | - | - | - | -
АБК-1, АБК-2, маслохозяйство (ремонт системы отопления и водоснабжения) | Новация ООО | 71317.83 | 5-2-А/16 от 30.12.2016 | 71.317 | - | - | - | -
Ремонт помещений АБК-1 ул.Орджоникидзе,12 | Новация ООО | 43616.85 | 5-70-А/16 от 30.12.2016 | 43.616 | - | - | - | -
Ремонт АБК ул.Орджоникидзе,12 | Новация ООО | 22228.91 | 5-48-А/16 от 30.12.2016 | 22.228 | - | - | - | -
Ремонт ИТП ул.Бугарева,30 | Новация ООО | 45254.38 | 5-111-А/16 от 30.12.2016 | 45.254 | - | - | - | -
Капитальный ремонт помещений ОДС ул.Орджоникидзе,12 | Новация ООО | 59957.8 | 5-34-А/16 от 30.12.2016 | 59.957 | - | - | - | -
Ремонт системы водоснабжения АБК пр.Пионерский,42 | Новация ООО | 24312.96 | 5-40-А/16 от 30.12.2016 | 24.947 | - | - | - | -
Ремонт теплового узла в гараже пр.Пионерский, 42 | Новация ООО | 21871.37 | 5-23-А/16 от 30.12.2016 | 21.871 | - | - | - | -
Капитальный ремонт АБК-1 ул.Орджоникидзе,12 (замена трубы ХВС) | Новация ООО | 99428.66 | 5-21-А/16 от 30.12.2016 | 99.428 | - | - | - | -
Капитальный ремонт наружного освещения здания по адресу пр. Пионерский, 42 | Новация ООО | 38216.63 | 5-40э/1-16 от 30.12.2016 | 38.216 | - | - | - | -
Восстановление благоустройства после ремонтов на эл. сетях Заводского и Новоильинского районов | Новация ООО | 259504.39 | 3-141/16 от 30.10.2016 | 259.5004 | - | - | - | -
Восстановление благоустройства после ремонтов на эл. сетях Центрального района | Новация ООО | 286067.85 | 5-140/16 от 30.10.2016 | 286.067 | - | - | - | -
Восстановление благоустройства после ремонтов на эл. сетях Центрального и Куйбышевского района | Новация ООО | 485240.79 | 5-139/16 от 30.10.2016 | 485.24 | - | - | - | -
ВСЕГО по программе |  | 63346815.7471 |  | 63089.9694 | - | - | - | -
Руководитель предприятия | ______________ /_________________/ ………………"_____"_____________2017г.
м.п. | (подпись) | по доверенности №007/17 от 01.01.2017