## 2017
Капитальный
Программа ремонтного обслуживания на 2017 год
| Нименование мероприятия | Наименование объекта | Состав работ | Тип работ | Объем работ | Стоимость в ценах 2016 года, руб (без НДС) |  |  | Период выполнения работ
[6 empty] | Всего | в т.ч. СМР | в т.ч. материалы
1 | Капитальный ремонт дверей ТП-21 | ТП-21 | ремонт дверей | КР | 2 шт | 120000 | 45600 | 74400 | июнь
2 | Капитальный ремонт фасада ТП-28 | ТП-28 | ремонт фасада | КР | Восстановление крепления закладных деталей, ремонт межпанельных швов, побелка, покраска дверей | 200000 | 76000 | 124000 | сентябрь
3 | Капитальный ремонт дверей ТП-43 | ТП-43 | ремонт дверей | КР | 2 шт | 120000 | 45600 | 74400 | июнь
4 | Капитальный ремонт пола ТП-52 | ТП-52 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 60000 | 22800 | 37200 | июнь
5 | Капитальный ремонт пола ТП-59 | ТП-59 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 60000 | 22800 | 37200 | июнь
6 | Капитальный ремонт фасада ТП-66 | ТП-66 | ремонт фасада | КР | Покраска, побелка | 70000 | 26600 | 43400 | июнь
7 | Капитальный ремонт кровли ТП-73 | ТП-73 | ремонт кровли | КР | 55 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
8 | Капитальный ремонт фасада ТП-73 | ТП-73 | ремонт фасада | КР | Восстановление кирпичной кладки, покраска | 120000 | 45600 | 74400 | июнь
9 | Капитальный ремонт кровли ТП-91 | ТП-91 | ремонт кровли | КР | 30 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
10 | Капитальный ремонт кровли ТП-92 | ТП-92 | ремонт кровли | КР | 30 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | май
11 | Капитальный ремонт фасада ТП-92 | ТП-92 | ремонт фасада | КР | Восстановление кирпичной кладки, восстановление штукатурного слоя, покраска | 200000 | 76000 | 124000 | июнь
12 | Капитальный ремонт пола, отмостки ТП-92 | ТП-92 | ремонт пола, отмостки | КР | 15 м2 | 100000 | 38000 | 62000 | июнь
13 | Капитальный ремонт фасада ТП-93 | ТП-93 | ремонт фасада | КР | Восстановление кирпичной кладки, заделка швов, покраска | 120000 | 45600 | 74400 | июнь
14 | Капитальный ремонт пола ТП-101 | ТП-101 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 60000 | 22800 | 37200 | июнь
15 | Капитальный ремонт кровли ТП-104 | ТП-104 | ремонт кровли | КР | 65 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
16 | Капитальный ремонт кровли ТП-105 | ТП-105 | ремонт кровли | КР | 65 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
17 | Капитальный ремонт фасада ТП-105 | ТП-105 | ремонт фасада | КР | Восстановление кирпичной кладки, восстановление штукатурного слоя, покраска | 150000 | 57000 | 93000 | сентябрь
18 | Капитальный ремонт кровли ТП-111 | ТП-111 | ремонт кровли | КР | 30 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
19 | Капитальный ремонт фасада ТП-111 | ТП-111 | ремонт фасада | КР | Восстановление кирпичной кладки, заделка швов, покраска | 120000 | 45600 | 74400 | июль
20 | Капитальный ремонт кровли ТП-125 | ТП-125 | ремонт кровли | КР | 52 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
21 | Капитальный ремонт дверей ТП-125 | ТП-125 | ремонт дверей | КР | 4 шт | 240000 | 91200 | 148800 | декабрь
22 | Капитальный ремонт кровли ТП-129 | ТП-129 | ремонт кровли | КР | 30 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июль
23 | Капитальный ремонт фасада ТП-129 | ТП-129 | ремонт фасада | КР | Восстановление кирпичной кладки, восстановление штукатурного слоя, покраска | 150000 | 57000 | 93000 | июль
24 | Капитальный ремонт кровли ТП-134 | ТП-134 | ремонт кровли | КР | 30 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
25 | Капитальный ремонт кровли ТП-139 | ТП-139 | ремонт кровли | КР | 30 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
26 | Капитальный ремонт фасада ТП-139 | ТП-139 | ремонт фасада | КР | Восстановление кирпичной кладки, заделка швов, покраска | 120000 | 45600 | 74400 | июль
27 | Капитальный ремонт дверей ТП-141 | ТП-141 | ремонт дверей | КР | 4 шт | 240000 | 91200 | 148800 | ноябрь
28 | Капитальный ремонт кровли ТП-143 | ТП-143 | ремонт кровли | КР | 15 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
29 | Капитальный ремонт фасада ТП-143 | ТП-143 | ремонт фасада | КР | Восстановление кирпичной кладки, восстановление штукатурного слоя, покраска | 120000 | 45600 | 74400 | июль
30 | Капитальный ремонт кровли ТП-151 | ТП-151 | ремонт кровли | КР | 15 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июль
31 | Капитальный ремонт фасада ТП-151 | ТП-151 | ремонт фасада | КР | Восстановление кирпичной кладки, заделка швов | 120000 | 45600 | 74400 | июль
32 | Капитальный ремонт фасада ТП-153 | ТП-153 | ремонт фасада | КР | Восстановление кирпичной кладки, заделка швов | 120000 | 45600 | 74400 | июль
33 | Капитальный ремонт пола ТП-153 | ТП-153 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
34 | Капитальный ремонт фасада ТП-157 | ТП-157 | ремонт фасада | КР | Восстановление швов, покраска | 120000 | 45600 | 74400 | июль
35 | Капитальный ремонт кровли ТП-163 | ТП-163 | ремонт кровли | КР | 50 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | декабрь
36 | Капитальный ремонт строительной части ТП-173 | ТП-173 | ремонт строительной части | КР | Восстановление кирпичной кладки, ремонт шиферной кровли, заделка швов | 150000 | 57000 | 93000 | сентябрь
37 | Капитальный ремонт кровли ТП-175 | ТП-175 | ремонт кровли | КР | 35 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июль
38 | Капитальный ремонт фасада ТП-175 | ТП-175 | ремонт фасада | КР | Восстановление кирпичной кладки, заделка швов, покраска | 120000 | 45600 | 74400 | июль
39 | Капитальный ремонт пола ТП-175 | ТП-175 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 60000 | 22800 | 37200 | июль
40 | Капитальный ремонт фасада ТП-176 | ТП-176 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | сентябрь
41 | Капитальный ремонт фасада ТП-179 | ТП-179 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | сентябрь
42 | Капитальный ремонт кровли ТП-181 | ТП-181 | ремонт кровли | КР | 45 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | декабрь
43 | Капитальный ремонт стены ТП-181 | ТП-181 | ремонт стены | КР | 30 м2 | 85000 | 32300 | 52700 | сентябрь
44 | Капитальный ремонт кровли ТП-186 | ТП-186 | ремонт кровли | КР | 50 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | ноябрь
45 | Капитальный ремонт фасада ТП-186 | ТП-186 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | сентябрь
46 | Капитальный ремонт дверей ТП-186 | ТП-186 | ремонт дверей | КР | 4 шт | 240000 | 91200 | 148800 | ноябрь
47 | Капитальный ремонт кровли ТП-201 | ТП-201 | ремонт кровли | КР | 52 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | ноябрь
48 | Капитальный ремонт фасада ТП-201 | ТП-201 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | сентябрь
49 | Капитальный ремонт дверей ТП-201 | ТП-201 | ремонт дверей | КР | 4 шт | 240000 | 91200 | 148800 | ноябрь
50 | Капитальный ремонт кровли ТП-207 | ТП-207 | ремонт кровли | КР | 65 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | ноябрь
51 | Капитальный ремонт фасада ТП-207 | ТП-207 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | сентябрь
52 | Капитальный ремонт фасада ТП-219 | ТП-219 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 300000 | 114000 | 186000 | сентябрь
53 | Капитальный ремонт кровли ТП-221 | ТП-221 | ремонт кровли | КР | 40 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | ноябрь
54 | Капитальный ремонт фасада ТП-235 | ТП-235 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 350000 | 133000 | 217000 | сентябрь
55 | Капитальный ремонт кровли ТП-239 | ТП-239 | ремонт кровли | КР | 48 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | август
56 | Капитальный ремонт пола, отмостки ТП-243 | ТП-243 | ремонт пола, отмостки | КР | 30 м2 | 100000 | 38000 | 62000 | июнь
57 | Капитальный ремонт стены ТП-253 | ТП-253 | ремонт стены | КР | 20 м2 | 50000 | 19000 | 31000 | сентябрь
58 | Капитальный ремонт кровли ТП-256 | ТП-256 | ремонт кровли | КР | 52 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
59 | Капитальный ремонт кровли ТП-258 | ТП-258 | ремонт кровли | КР | 53 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | август
60 | Капитальный ремонт кровли ТП-260 | ТП-260 | ремонт кровли | КР | 53 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | август
61 | Капитальный ремонт фасада ТП-260 | ТП-260 | ремонт фасада | КР | Заделка сколов бетона, покраска, побелка | 150000 | 57000 | 93000 | сентябрь
62 | Капитальный ремонт фасада ТП-261 | ТП-261 | ремонт фасада | КР | Восстановление кирпичной кладки, ремонт плит, устройство сливов | 250000 | 95000 | 155000 | сентябрь
63 | Капитальный ремонт строительной части ТП-262 | ТП-262 | ремонт строительной части | КР | Усиление плиты | 100000 | 38000 | 62000 | сентябрь
64 | Капитальный ремонт строительной части ТП-263 | ТП-263 | ремонт строительной части | КР | Восстановление кирпичной кладки | 350000 | 133000 | 217000 | сентябрь
65 | Капитальный ремонт фасада ТП-265 | ТП-265 | ремонт фасада | КР | Заделка отверстий | 50000 | 19000 | 31000 | сентябрь
66 | Капитальный ремонт кровли ТП-266 | ТП-266 | ремонт кровли | КР | 50 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | август
67 | Капитальный ремонт пола, отмостки ТП-266 | ТП-266 | ремонт пола, отмостки | КР | 30 м2 | 100000 | 38000 | 62000 | июнь
68 | Капитальный ремонт кровли ТП-267 | ТП-267 | ремонт кровли | КР | 50 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | август
69 | Капитальный ремонт дверей ТП-267 | ТП-267 | ремонт дверей | КР | 4 шт | 240000 | 91200 | 148800 | август
70 | Капитальный ремонт кровли ТП-277 | ТП-277 | ремонт кровли | КР | 52 м2 | 100000 | 38000 | 62000 | июнь
71 | Капитальный ремонт дверей ТП-286 | ТП-286 | ремонт дверей | КР | РУ-0,4 кВ | 60000 | 22800 | 37200 | июнь
72 | Капитальный ремонт фасада ТП-287 | ТП-287 | ремонт фасада | КР | Восстановление кирпичной кладки (цоколь) | 120000 | 45600 | 74400 | сентябрь
73 | Капитальный ремонт дверей ТП-287 | ТП-287 | ремонт дверей | КР | 4 шт | 240000 | 91200 | 148800 | июнь
74 | Капитальный ремонт кровли ТП-290 | ТП-290 | ремонт кровли | КР | 30 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | август
75 | Капитальный ремонт кровли ТП-292 | ТП-292 | ремонт кровли | КР | 52 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | август
76 | Капитальный ремонт строительной части ТП-292 | ТП-292 | ремонт строительной части | КР | Закрепить панель, выполнить ремонт межанельных швов | 120000 | 45600 | 74400 | сентябрь
77 | Капитальный ремонт дверей ТП-292 | ТП-292 | ремонт дверей | КР | 2 шт | 60000 | 22800 | 37200 | июнь
78 | Капитальный ремонт кровли ТП-293 | ТП-293 | ремонт кровли | КР | 52 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | август
79 | Капитальный ремонт фасада ТП-293 | ТП-293 | ремонт фасада | КР | ремонт разрушенных участков бетонных плит | 120000 | 45600 | 74400 | сентябрь
80 | Капитальный ремонт пола ТП-293 | ТП-293 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 60000 | 22800 | 37200 | июнь
81 | Капитальный ремонт дверей ТП-297 | ТП-297 | ремонт дверей | КР | 2 шт | 120000 | 45600 | 74400 | июнь
82 | Капитальный ремонт фасада ТП-601 | ТП-601 | ремонт фасада | КР | ремонт межпанельных швов | 70000 | 26600 | 43400 | сентябрь
83 | Капитальный ремонт дверей ТП-601 | ТП-601 | ремонт дверей | КР | 2 шт | 120000 | 45600 | 74400 | июнь
84 | Капитальный ремонт дверей ТП-602 | ТП-602 | ремонт дверей | КР | 4 шт | 240000 | 91200 | 148800 | июнь
85 | Капитальный ремонт пола ТП-605 | ТП-605 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 60000 | 22800 | 37200 | июнь
86 | Капитальный ремонт пола ТП-607 | ТП-607 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 60000 | 22800 | 37200 | июнь
87 | Капитальный ремонт кровли ТП-613 | ТП-613 | ремонт кровли | КР | 60 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | февраль
88 | Капитальный ремонт пола ТП-613 | ТП-613 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 60000 | 22800 | 37200 | июнь
89 | Капитальный ремонт кровли ТП-614 | ТП-614 | ремонт кровли | КР | 60 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | декабрь
90 | Капитальный ремонт пола ТП-614 | ТП-614 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 60000 | 22800 | 37200 | июнь
91 | Капитальный ремонт дверей ТП-617 | ТП-617 | ремонт дверей | КР | 3 шт | 240000 | 91200 | 148800 | июнь
92 | Капитальный ремонт дверей ТП-619 | ТП-619 | ремонт дверей | КР | 3 шт | 180000 | 68400 | 111600 | декабрь
93 | Капитальный ремонт фасада ТП-622 | ТП-622 | ремонт фасада | КР | Покраска, побелка | 70000 | 26600 | 43400 | сентябрь
94 | Капитальный ремонт дверей ТП-625 | ТП-625 | ремонт дверей | КР | 2 шт | 120000 | 45600 | 74400 | июнь
95 | Капитальный ремонт кровли ТП-626 | ТП-626 | ремонт кровли | КР | 55 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | декабрь
96 | Капитальный ремонт дверей ТП-626 | ТП-626 | ремонт дверей | КР | 2 шт | 120000 | 45600 | 74400 | декабрь
97 | Капитальный ремонт пола ТП-626 | ТП-626 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 60000 | 22800 | 37200 | июнь
98 | Капитальный ремонт дверей ТП-635 | ТП-635 | ремонт дверей | КР | 1 шт | 60000 | 22800 | 37200 | июнь
99 | Капитальный ремонт дверей ТП-638 | ТП-638 | ремонт дверей | КР | 3 шт | 180000 | 68400 | 111600 | июнь
100 | Капитальный ремонт кровли ТП-674 | ТП-674 | ремонт кровли | КР | 50 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | декабрь
101 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ с заменой опор ВЛ-6 кВ ф.13-141 | ВЛ-6 кВ ф.13-141 | ремонт ВЛ-6 кВ с заменой опор | КР | 22 опоры | 700000 | 266000 | 434000 | июль
102 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ с заменой провода ВЛ-6 кВ ф.15-Трамвайный | ВЛ-6 кВ ф.15-Трамвайный | ремонт ВЛ-6 кВ с заменой провода | КР | 5,9 км | 700000 | 266000 | 434000 | июль
103 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ ф.4-109 | ВЛ-6 кВ ф.4-109 | ремонт с заменой опор | КР | 7 опор | 300000 | 114000 | 186000 | июнь
104 | Капитальный ремонт кабельного колодца КЛ-6 кВ ф.7-167 | КЛ-6 кВ ф.7-167 | кабельного колодца | КР | 1 шт | 20000 | 7600 | 12400 | июнь
105 | Капитальный ремонт АИИСКУЭ ЧС ЦК ЭСР | АИИСКУЭ ЧС ЦК ЭСР | ремонт системы АИИСКУЭ ЧС | КР | 250 шт | 3000000 | 1140000 | 1860000 | июнь-октябрь
106 | Восстановление нарушенных элементов благоустройства ЦК ЭСР | ЦК ЭСР | Благоустройство | КР |  | 2500000 | 950000 | 1550000 | июнь-сентябрь
107 | Капитальный ремонт фасада ТП-401 | ТП-401 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | июнь
108 | Капитальный ремонт кровли ТП-417 | ТП-417 | ремонт кровли | КР | 32 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | август
109 | Капитальный ремонт фасада ТП-419 | ТП-419 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | июнь
110 | Капитальный ремонт кровли ТП-427 | ТП-427 | ремонт кровли | КР | 50 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
111 | Капитальный ремонт фасада ТП-427 | ТП-427 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | август
112 | Капитальный ремонт кровли ТП-428 | ТП-428 | ремонт кровли | КР | 50 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
113 | Капитальный ремонт фасада ТП-428 | ТП-428 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | август
114 | Капитальный ремонт фасада ТП-429 | ТП-429 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | июнь
115 | Капитальный ремонт фасада ТП-431 | ТП-431 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | июнь
116 | Капитальный ремонт кровли ТП-433 | ТП-433 | ремонт кровли | КР | 50 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | август
117 | Капитальный ремонт кровли ТП-434 | ТП-434 | ремонт кровли | КР | 50 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
118 | Капитальный ремонт фасада ТП-434 | ТП-434 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | июль
119 | Капитальный ремонт кровли ТП-435 | ТП-435 | ремонт кровли | КР | 50 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июль
120 | Капитальный ремонт кровли ТП-436 | ТП-436 | ремонт кровли | КР | 50 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июль
121 | Капитальный ремонт кровли ТП-437 | ТП-437 | ремонт кровли | КР | 50 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июль
122 | Капитальный ремонт фасада ТП-437 | ТП-437 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | июнь
123 | Капитальный ремонт кровли ТП-457 | ТП-457 | ремонт кровли | КР | 50 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
124 | Капитальный ремонт фасада ТП-484 | ТП-484 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | июнь
125 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ф.13-444; ф.11-498 | КЛ-6 кВ ф.13-444; ф.11-498 | ремонт КЛ с заменой кабеля | КР | 1х400м 1х150м 2х500м | 3500000 | 1330000 | 2170000 | сентябрь
126 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ф.22-429 ф.9-428 | КЛ-6 кВ ф.22-429 ф.9-428 | ремонт КЛ с заменой кабеля | КР | 1х200м 1х150м | 850000 | 323000 | 527000 | сентябрь
127 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ ф.18-801, ф.17-800-1 | КЛ-10 кВ ф.18-801, ф.17-800-1 | ремонт КЛ с заменой кабеля | КР | 2х100м | 350000 | 133000 | 217000 | сентябрь
128 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ ф. 6-26-С П/С Опорная 19 (6-26-С "Черная речка") | ВЛ-6 кВ ф. 6-26-С П/С Опорная 19 (6-26-С "Черная речка") | ремонт ВЛ-6 кВ с заменой опор и кабеля | КР | 2 опоры | 300000 | 114000 | 186000 | июнь
129 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ ф.11-СК-1 | ВЛ-6 кВ ф.11-СК-1 | ремонт ВЛ | КР | 11 опор | 100000 | 38000 | 62000 | июнь
130 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ ф.20-Островский | ВЛ-6 кВ ф.20-Островский | ремонт ВЛ | КР | 1 опора | 100000 | 38000 | 62000 | июнь
131 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ ф.27-459 | ВЛ-6 кВ ф.27-459 | ремонт ВЛ | КР | 5 опор | 300000 | 114000 | 186000 | июнь
132 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ ф.8-454-2 | ВЛ-6 кВ ф.8-454-2 | ремонт ВЛ | КР | 2 опоры | 200000 | 76000 | 124000 | июнь
133 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф.20-Сады | ВЛ-10 кВ ф.20-Сады | ремонт ВЛ | КР | 2 опоры | 200000 | 76000 | 124000 | июль
134 | Капитальный ремонт аварийного освещения АБК Климасенко, 26А | АБК Климасенко, 26А | ремонт аварийного освещения | КР |  | 100000 | 38000 | 62000 | ноябрь
135 | Капитальный ремонт вентиляции АБК Климасенко, 26А | АБК Климасенко, 26А | ремонт вентиляции | КР |  | 100000 | 38000 | 62000 | август
136 | Капитальный ремонт АИИСКУЭ ЧС ЗН ЭСР | АИИСКУЭ ЧС ЗН ЭСР | ремонт АИИСКУЭ ЧС | КР | 125 шт | 1150000 | 437000 | 713000 | октябрь - декабрь
137 | Восстановление нарушенных элементов благоустройства ЗН ЭСР |  | Благоустройство | КР |  | 1800000 | 684000 | 1116000 | май - октябрь
138 | Капитальный ремонт кровли ТП-317 | ТП-317 | ремонт кровли | КР | Замена кровли | 250000 | 95000 | 155000 | сентябрь
139 | Капитальный ремонт строительной части ТП-348 | ТП-348 | ремонт строительной части | КР | Усиление плиты | 300000 | 114000 | 186000 | сентябрь
140 | Капитальный ремонт кровли ТП-349 | ТП-349 | ремонт кровли | КР | Замена кровли, восстановление кипичной кладки | 250000 | 95000 | 155000 | сентябрь
141 | Капитальный ремонт строительной части ТП-353 | ТП-353 | ремонт строительной части | КР | Восстановление кладки стен, штукатурка, побелка | 400000 | 152000 | 248000 | июль
142 | Капитальный ремонт строительной части ТП-355 | ТП-355 | ремонт строительной части | КР | Восстановление кладки стен, штукатурка, побелка | 400000 | 152000 | 248000 | июль
143 | Капитальный ремонт строительной части ТП-372 | ТП-372 | ремонт строительной части | КР | Восстановление кладки стен, штукатурка, побелка | 400000 | 152000 | 248000 | июль
144 | Капитальный ремонт кровли ТП-356 | ТП-356 | ремонт кровли | КР | 30 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | сентябрь
145 | Капитальный ремонт кровли ТП-357 | ТП-357 | ремонт кровли | КР | 30 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | октябрь
146 | Капитальный ремонт кровли ТП-361 | ТП-361 | ремонт кровли | КР | 30 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | октябрь
147 | Капитальный ремонт фасада ТП-372 | ТП-372 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | июль
148 | Капитальный ремонт пола ТП-372 | ТП-372 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 60000 | 22800 | 37200 | июнь
149 | Капитальный ремонт фасада ТП-373 | ТП-373 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | июль
150 | Капитальный ремонт фасада ТП-376 | ТП-376 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | июль
151 | Капитальный ремонт кровли ТП-380 | ТП-380 | ремонт кровли | КР | 30 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
152 | Капитальный ремонт фасада ТП-381 | ТП-381 | ремонт фасада | КР | 70 м2 | 120000 | 45600 | 74400 | июль
153 | Капитальный ремонт кровли ТП-381 | ТП-381 | ремонт кровли | КР | 35 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | октябрь
154 | Капитальный ремонт кровли ТП-385 | ТП-385 | ремонт кровли | КР | 35 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | октябрь
155 | Капитальный ремонт кровли ТП-390 | ТП-390 | ремонт кровли | КР | 50 м2 | 250000 | 95000 | 155000 | октябрь
156 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф. 22-Д-1, ф.11-Д-2 | ВЛ-10 кВ ф. 22-Д-1, ф.11-Д-2 | ремонт | КР | Замена изоляторов | 120000 | 45600 | 74400 | июнь
157 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф.10-354 | ВЛ-10 кВ ф.10-354 | ремонт с заменой опор | КР | 2 опоры | 150000 | 57000 | 93000 | июнь
158 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф. Отпайка СВ-1 ТП352 (ф.10-4-У от СВ-1 до ТП-352) | ВЛ-10 кВ ф. Отпайка СВ-1 ТП352 (ф.10-4-У от СВ-1 до ТП-352) | ремонт ВЛ | КР | 2 опоры | 50000 | 19000 | 31000 | июнь
159 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф.3 ВВОД (ф.5-ввод-3 РП-СИ ЦРП-2) | ВЛ-10кВ ф.3 ВВОД (ф.5-ввод-3 РП-СИ ЦРП-2) | ремонт ВЛ с заменой опор | КР | 6 опор | 200000 | 76000 | 124000 | июнь
160 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф.6-20П | ВЛ-10кВ ф.6-20П | ремонт ВЛ с заменой провода | КР | Замена изоляторов | 300000 | 114000 | 186000 | июнь
161 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф.РН-1 | ВЛ-10кВ ф.РН-1 | ремонт ВЛ с заменой изоляторов | КР | 1 опора | 100000 | 38000 | 62000 | июнь
162 | Капитальный ремонт сантехнического оборудования душевой АБК Бугарева, 30 | АБК Бугарева, 30 | ремонт сантехнического-оборудования | КР | Ремонт труб, умывальников | 20000 | 7600 | 12400 | июнь
163 | Капитальный ремонт аварийного освещения АБК Бугарева, 30 | АБК Бугарева, 30 | ремонт аварийного освещения | КР | Ремонт проводки, замена светильников | 100000 | 38000 | 62000 | ноябрь
164 | Капитальный ремонт крыльца АБК Бугарева, 30 | АБК Бугарева, 30 | Восстановлеление защитных козырьков | КР | Восстановлеление защитных козырьков | 50000 | 19000 | 31000 | декабрь
165 | Капитальный ремонт АИИСКУЭ ЧС КО ЭСР | АИИСКУЭ ЧС КО ЭСР | ремонт АИИСКУЭ ЧС | КР | 125 шт | 1150000 | 437000 | 713000 | январь - август
166 | Восстановление нарушенных элементов благоустройства КО ЭСР | Благоустройство | Благоустройство | КР |  | 1200000 | 456000 | 744000 | май - сентябрь
167 | Капитальный ремонт системы отопления ПС-1 | ПС-1 | ремонт системы отопления | КР | Замена труб, радиаторов | 400000 | 152000 | 248000 | июль
168 | Капитальный ремонт санитарно-бытового сооружения ПС-2 | ПС-2 | ремонт санитарно-бытового сооружения | КР | Покраска, побелка | 50000 | 19000 | 31000 | июнь
169 | Капитальный ремонт ОРУ-35 кВ ПС-3 | ПС-3 | ремонт приемного портала | КР | 1 шт | 1500000 | 570000 | 930000 | октябрь
170 | Капитальный ремонт помещения дежурного ПС-3 | ПС-3 | ремонт помещения дежурного | КР | Покраска, побелка | 350000 | 133000 | 217000 | январь 2018
171 | Капитальный ремонт санитарно-бытового сооружения ПС-3 | ПС-3 | ремонт санитарно-бытового сооружения | КР | 1 шт | 50000 | 19000 | 31000 | июнь
172 | Капитальный ремонт санитарно-бытового сооружения ПС-5 | ПС-5 | ремонт санитарно-бытового сооружения | КР | 1 шт | 50000 | 19000 | 31000 | июнь
173 | Капитальный ремонт помещения дежурного ПС-5 | ПС-5 | ремонт помещения дежурного | КР | 1 шт | 350000 | 133000 | 217000 | февраль 2018
174 | Капитальный ремонт ограждения ПС-6 | ПС-6 | ремонт ограждения | КР | 20 м | 25000 | 9500 | 15500 | июнь
175 | Капитальный ремонт кровли ПС-5 | ПС-5 | ремонт кровли | КР | 240 м2 | 1000000 | 380000 | 620000 | август
176 | Капитальный ремонт кровли РП-1 | РП-1 | ремонт кровли | КР | 88 м2 | 420000 | 159600 | 260400 | октябрь
177 | Капитальный ремонт кровли РП-2 | РП-2 | ремонт кровли | КР | 88 м2 | 420000 | 159600 | 260400 | ноябрь
178 | Капитальный ремонт пола РП-2 | РП-2 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 50000 | 19000 | 31000 | июль
179 | Капитальный ремонт кровли РП-3 | РП-3 | ремонт кровли | КР | 110 м2 | 420000 | 159600 | 260400 | ноябрь
180 | Капитальный ремонт фасада РП-3 | РП-3 | ремонт фасада | КР | Восстановление кирпичной кладки, затирка швов, штукатурка под шубу | 250000 | 95000 | 155000 | сентябрь
181 | Капитальный ремонт пола РП-3 | РП-3 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 50000 | 19000 | 31000 | июль
182 | Капитальный ремонт пола РП-4 | РП-4 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 50000 | 19000 | 31000 | июль
183 | Капитальный ремонт пола РП-6 | РП-6 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 50000 | 19000 | 31000 | июль
184 | Капитальный ремонт кровли РП-7 | РП-7 | ремонт кровли | КР | 73 м2 | 420000 | 159600 | 260400 | ноябрь
185 | Капитальный ремонт кабельной перемычки РП-7 | РП-7 | ремонт кабельной перемычки | КР | Перекладка кабельной перемычки | 70000 | 26600 | 43400 | июнь
186 | Капитальный ремонт пола РП-8 | РП-8 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 50000 | 19000 | 31000 | июль
187 | Капитальный ремонт кровли РП-9 | РП-9 | ремонт кровли | КР | 100 м2 | 420000 | 159600 | 260400 | июль
188 | Капитальный ремонт пола РП-9 | РП-9 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 50000 | 19000 | 31000 | июль
189 | Капитальный ремонт пола РП-16 | РП-16 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 50000 | 19000 | 31000 | октябрь
190 | Капитальный ремонт пола РП-18 | РП-18 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 50000 | 19000 | 31000 | октябрь
191 | Капитальный ремонт кровли РП-18 | РП-18 | ремонт кровли | КР | 125 м2 | 420000 | 159600 | 260400 | декабрь
192 | Капитальный ремонт фасада РП-20 | РП-20 | ремонт фасада | КР | ремонт межблочных швов | 100000 | 38000 | 62000 | июль
193 | Капитальный ремонт кровли РП-24 | РП-24 | ремонт кровли | КР | 157 м2 | 420000 | 159600 | 260400 | декабрь
194 | Капитальный ремонт фасада РП-25 | РП-25 | ремонт фасада | КР | ремонт межблочных швов | 100000 | 38000 | 62000 | июль
195 | Капитальный ремонт кровли РП-26 | РП-26 | ремонт кровли | КР | 153 м2 | 420000 | 159600 | 260400 | декабрь
196 | Капитальный ремонт пола РП-27 | РП-27 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 50000 | 19000 | 31000 | октябрь
197 | Капитальный ремонт кровли РП-33 | РП-33 | ремонт кровли | КР | 153 м2 | 420000 | 159600 | 260400 | декабрь
198 | Капитальный ремонт кровли РП-92 | РП-92 | ремонт кровли | КР | 100 м2 | 420000 | 159600 | 260400 | декабрь
199 | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации | ЦРП-2 | ремонт автом. сист. пожарн. сигнализации | КР | ремонт автом. сист. пожарн. сигнализации | 50000 | 19000 | 31000 | июнь
200 | Капитальный ремонт пола РУ-10 кВ ЦРП-2 | ЦРП-2 | ремонт пола | КР | РУ-10 кВ | 50000 | 19000 | 31000 | сентябрь
201 | Капитальный ремонт помещения РУ-10 кВ ЦРП-2 | ЦРП-2 | ремонт помещения | КР | РУ-10 кВ | 150000 | 57000 | 93000 | сентябрь
202 | Капитальный ремонт кровли ЦРП-3 | ЦРП-3 | ремонт кровли | КР | Замена кровли | 420000 | 159600 | 260400 | декабрь
203 | Капитальный ремонт строительной части ЦРП-3 | ЦРП-3 | ремонт фасада | КР | Восстановление кирпичной кладки, запирка швов, покраска, ремонт/замена плиты покрытия | 150000 | 57000 | 93000 | сентябрь
204 | Капитальный ремонт пола ЦРП-3 | ЦРП-3 | ремонт пола | КР | 15 м2 | 50000 | 19000 | 31000 | август
205 | Капитальный ремонт системы вентиляции ТМХ ул.Орджоникидзе, 12 | Орджоникидзе, 12 ТМХ | Капитальный ремонт системы вентиляции | КР | Восстановление работоспособности системы | 400000 | 152000 | 248000 | август
206 | Капитальный ремонт отопления помещений производственной лаборатории АБК2, гараж, ул.Орджоникидзе, 12 | Орджоникидзе, 12, АБК 2, гараж | ремонт отопления | КР | Замена труб, радиаторов | 250000 | 95000 | 155000 | июнь
207 | Капитальный ремонт системы освещения АБК1 ул.Орджоникидзе, 12 | Орджоникидзе, 12, ОДС, ПТО, ГИ | ремонт освещения | КР | Замена светильников | 100000 | 38000 | 62000 | ноябрь
208 | Капитальный ремонт системы вентиляции АБК1, ул.Орджоникидзе, 12 | Орджоникидзе, 12 АБК1 | Капитальный ремонт системы вентиляции | КР | Восстановление работоспособности системы | 300000 | 114000 | 186000 | август
209 | Капитальный ремонт санитарно-бытового помещения АБК1 ул.Орджоникидзе, 12 | Орджоникидзе, 12, АБК 1 | ремонт санитарно-бытового сооружения | КР | Замена сантехнического оборудования, плитка, покраска | 150000 | 57000 | 93000 | ноябрь
210 | Капитальный ремонт помещений 102, 104, 105,203 АБК1 ул.Орджоникидзе, 12 | помещ. 102, 104, 105, 203 | ремонт помещений | КР | Покраска, замена линолеума | 250000 | 95000 | 155000 | ноябрь
211 | Капитальный ремонт аварийного освещения АБК, АБК2, ТМХ ул.Орджоникидзе, 12 | Орджоникидзе,12 | ремонт аварийного освещения | КР | Замена светильников аварийного освещения | 100000 | 38000 | 62000 | ноябрь
| ИТОГО по программе |  |  | КР |  | 55910000