## 2024 ф.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов
на год 2024
Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Постановлением № 456 от 30.11.2024 года "Об утверждении инвестиционой программы ООО "Горэлектросеть" (г. Новокузнецк) на период 2024-2029 гг
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [23 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [23 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Δ10Pтр) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Δ6Pтр) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (Δ10Pтп_тр) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (Δ6Pтп_тр) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км (Δ10Lлэп) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км (Δ6Lлэп) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км (Δ0,4Lлэп) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осущуствления технологического присоединения к электрическим сетям, км (ΔnLтп_лэп) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии (тпSпотр) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (тпSг) |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (тпSэх) |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Кзагр) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (35Рз_тр) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (10Рз_тр) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (6Рз_тр) |  | Показатель замены линий электропередачи, км (10Lз_лэп) |  | Показатель замены линий электропередачи, км (6Lз_лэп) |  | Показатель замены линий электропередачи, км (0,4Lз_лэп) |  | Показатель замены выключателей (35Вз) |  | Показатель замены выключателей (10Вз) |  | Показатель замены выключателей (6Вз) |  | Показатель замены выключателей (0,4Вз) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (nPз_укрм) |  | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ΔПОдист) |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaidi) |  | Показетель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaifi) |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив ), млн.руб |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр ) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ )
|  |  | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.07 | 0.07 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0.761 | 0.761 | 3.631 | 3.631 | 0 | 0 | 4.0385 | 4.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.136 | 1.136 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17.91 | 17.91 | 34.9221 | 34.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0385 | 4.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9.162 | 9.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.261 | 1.693 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.136 | 1.136 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6228 | 1.6228 | 34.9221 | 34.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.938 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1252 | 7.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кемеровская область | Г | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.07 | 0.07 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0.761 | 0.761 | 3.631 | 3.631 | 0 | 0 | 4.0385 | 4.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.136 | 1.136 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17.91 | 17.91 | 34.9221 | 34.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0385 | 4.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9.162 | 9.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0385 | 4.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9.162 | 9.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0385 | 4.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9.162 | 9.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж высоковольтного оборудования в РУ-6кВ РП-21 | О_2024_001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2417 | 3.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-21 с установкой панелей типа ЩО-70 в РУ-0,4кВ | О_2024_002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29673 | 0.29673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-21 с установкой панелей типа ЩО-70 в РУ-0,4кВ I, II с.ш. | О_2024_003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4465 | 0.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.97819 | 0.97819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-443 с увеличением трансформаторной мощности до 1,26 МВА и заменой оборудования РУ-0,4кВ | О_2024_004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.8748 | 3.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП-397 с увеличением трансформаторной мощности на 0,07 МВА до 0,25 МВА | О_2024_005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.77056 | 0.77056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.261 | 1.693 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.136 | 1.136 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6228 | 1.6228 | 34.9221 | 34.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.261 | 1.693 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6228 | 1.6228 | 20.4536 | 20.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.261 | 1.693 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3502 | 17.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Демонтаж (вынос) встроенной в МКД подстанции ТП-101 со строительством 2БКТП 0,8МВА | О_2024_006 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 1.165 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2305 | 10.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Демонтаж (вынос) встроенной в МКД подстанции ТП-118 со строительством 2БКТП 0,5МВА | О_2024_007 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.152 | 0.528 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1197 | 7.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6228 | 1.6228 | 3.1034 | 3.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-462 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2024_008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6228 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-3 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70 | О_2024_009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7805 | 1.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС №3 «Южная» с заменой трансформатора собственных нужд 0,18 МВА | О_2024_010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3229 | 1.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 1.136 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4684 | 14.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 1.136 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4684 | 14.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ ф.Жуковского от ТП-70 с заменой опор и провода, длиной 1,2 км по трассе | О_2024_011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2461 | 4.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛЭП-10 кВ ф-р.12-Н-1 с заменой опор и провода, длиной 1,136 км по трассе | О_2024_012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2223 | 10.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.938 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1252 | 7.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф.6-5Ж до МТП-315К, МТП-315К, ЛЭП-0,4кВ от МТП-315К ф.Дагестанский, ф.Кисловодская | О_2024_013 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.938 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1252 | 7.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0