## ф.3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Постановлением № 456 от 30.11.2024 года "Об утверждении инвестиционой программы ООО "Горэлектросеть" (г. Новокузнецк) на период 2024-2029 гг
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план на 01.01.2023 |  | Утвержденный план на 01.01.2025 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 |  |  |  | год 2024 |  | год 2025 |  | год 2026 |  | год 2027 |  | год 2028 |  | год 2029 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план ) | Итого за период реализации инвестиционной программы (Предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Пред- ложе- ние по коррек- тировке утверж- денного плана | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Пред- ложе- ние по коррек- тировке утверж- денного плана | Утвержденный план | Пред- ложе- ние по коррек- тировке утверж- денного плана | Утвержденный план | Пред- ложе- ние по коррек- тировке утверж- денного плана | Утвержденный план | Пред- ложе- ние по коррек- тировке утверж- денного плана | Утвержденный план | Пред- ложе- ние по коррек- тировке утверж- денного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 667.8754 | 28.7957 | 575.5188 | 63.561 | 0 | 803.1554 | 28.7957 | 575.2016 | 199.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.8754 | 0 | 803.1554 | 0 | 0 | 44.0268 | 44.0268 | 70.2227 | 70.2227 | 73.809 | 73.809 | 76.9498 | 76.9479 | 143.8418 | 143.8418 | 259.0254 | 259.0226 | 667.8754 | 667.8707 | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 15.1231 | 0.78772 | 14.3354 | 0 | 0 | 15.1231 | 0.78772 | 14.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1231 | 0 | 15.1231 | 0 | 0 | 7.635 | 7.635 | 7.4881 | 7.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1231 | 15.1231 | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 578.8103 | 27.3694 | 551.4409 | 0 | 0 | 704.6251 | 27.3694 | 550.9051 | 126.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.8103 | 0 | 704.6251 | 0 | 0 | 30.4541 | 30.4541 | 55.0328 | 49.3506 | 57.5099 | 69.297 | 76.9498 | 76.9479 | 125.6839 | 143.8418 | 233.1798 | 239.3512 | 578.8103 | 609.2426 | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 10.3811 | 0.63857 | 9.7425 | 0 | 0 | 10.5997 | 0.63857 | 9.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3811 | 0 | 10.5997 | 0 | 0 | 5.9377 | 5.9377 | 4.4434 | 4.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3811 | 10.5997 | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 63.561 | 0 | 0 | 63.561 | 0 | 72.8075 | 0 | 0 | 72.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.561 | 0 | 72.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2583 | 8.7219 | 16.2992 | 4.5121 | 0 | 0 | 18.1579 | 0 | 25.8456 | 19.6714 | 63.561 | 32.9054 | -
1 | Кемеровская область | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 667.8754 | 28.7957 | 575.5188 | 63.561 | 0 | 803.1554 | 28.7957 | 575.2016 | 199.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.8754 | 0 | 803.1554 | 0 | 0 | 44.0268 | 44.0268 | 70.2227 | 70.2227 | 73.809 | 73.809 | 76.9498 | 76.9479 | 143.8418 | 143.8418 | 259.0254 | 259.0226 | 667.8754 | 667.8707 | -
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 15.1231 | 0.78772 | 14.3354 | 0 | 0 | 15.1231 | 0.78772 | 14.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1231 | 0 | 15.1231 | 0 | 0 | 7.635 | 7.635 | 7.4881 | 7.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1231 | 15.1231 | -
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 15.1231 | 0.78772 | 14.3354 | 0 | 0 | 15.1231 | 0.78772 | 14.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1231 | 0 | 15.1231 | 0 | 0 | 7.635 | 7.635 | 7.4881 | 7.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1231 | 15.1231 | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 15.1231 | 0.78772 | 14.3354 | 0 | 0 | 15.1231 | 0.78772 | 14.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1231 | 0 | 15.1231 | 0 | 0 | 7.635 | 7.635 | 7.4881 | 7.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1231 | 15.1231 | -
1.1.4.2 | Монтаж высоковольтного оборудования в РУ-6кВ РП-21 | О_2024_001 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7014 | 0 | 2.7014 | 0 | 0 | 2.7014 | 0 | 2.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7014 | 0 | 2.7014 | 0 | 0 | 2.7014 | 2.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7014 | 2.7014 | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-21 с установкой панелей типа ЩО-70 в РУ-0,4кВ | О_2024_002 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.24727 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0.24727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24727 | 0.24727 | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-21 с установкой панелей типа ЩО-70 в РУ-0,4кВ I, II с.ш. | О_2024_003 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.81516 | 0 | 0.81516 | 0 | 0 | 0.81516 | 0 | 0.81516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81516 | 0 | 0.81516 | 0 | 0 | 0.81516 | 0.81516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81516 | 0.81516 | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-443 с увеличением трансформаторной мощности до 1,26 МВА и заменой оборудования РУ-0,4кВ | О_2024_004 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.229 | 0.24705 | 2.982 | 0 | 0 | 3.229 | 0.24705 | 2.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.229 | 0 | 3.229 | 0 | 0 | 3.229 | 3.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.229 | 3.229 | -
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП-397 с увеличением трансформаторной мощности на 0,07 МВА до 0,25 МВА | О_2024_005 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.64214 | 0 | 0.64214 | 0 | 0 | 0.64214 | 0 | 0.64214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64214 | 0 | 0.64214 | 0 | 0 | 0.64214 | 0.64214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64214 | 0.64214 | -
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф."АТС" до отпаечной опоры на границе участка, ул.Обнорского, 148 | О_2025_001 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.56 | 0.12898 | 1.431 | 0 | 0 | 1.56 | 0.12898 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | -
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП-215 с увеличением трансформаторной мощности на 0,54 МВА до 1,26 МВА | О_2025_002 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1769 | 0.26271 | 2.9142 | 0 | 0 | 3.1769 | 0.26271 | 2.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1769 | 0 | 3.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1769 | 3.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1769 | 3.1769 | -
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП-378 с увеличением трансформаторной мощности на 0,15 МВА до 0,4 МВА | О_2025_003 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0111 | 0 | 1.0111 | 0 | 0 | 1.0111 | 0 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0111 | 0 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0111 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0111 | 1.0111 | -
1.1.4.2 | Монтаж в/в оборудования в РУ-6кВ РП-16 | О_2025_004 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.2996 | 0.10925 | 1.1903 | 0 | 0 | 1.2996 | 0.10925 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2996 | 0 | 1.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2996 | 1.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2996 | 1.2996 | -
1.1.4.2 | Монтаж в/в оборудования в ТП-727 | О_2025_005 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.4404 | 0.039729 | 0.40067 | 0 | 0 | 0.4404 | 0.039729 | 0.40067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4404 | 0 | 0.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4404 | 0.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4404 | 0.4404 | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 578.8103 | 27.3694 | 551.4409 | 0 | 0 | 704.6251 | 27.3694 | 550.9051 | 126.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.8103 | 0 | 704.6251 | 0 | 0 | 30.4541 | 30.4541 | 55.0328 | 49.3506 | 57.5099 | 69.297 | 76.9498 | 76.9479 | 125.6839 | 143.8418 | 233.1798 | 239.3512 | 578.8103 | 609.2426 | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 498.2332 | 27.05 | 471.1833 | 0 | 0 | 496.7386 | 27.05 | 469.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.2332 | 0 | 496.7386 | 0 | 0 | 18.3971 | 18.3971 | 45.9222 | 5.9139 | 45.2511 | 45.2511 | 66.6363 | 50.0359 | 104.733 | 101.4326 | 217.2935 | 210.4111 | 498.2332 | 431.4417 | -
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 35.4347 | 2.4301 | 33.0047 | 0 | 0 | 35.4347 | 2.4301 | 33.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4347 | 0 | 35.4347 | 0 | 0 | 14.4585 | 14.4585 | 2.4202 | 2.4202 | 3.0168 | 3.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5392 | 15.5392 | 35.4347 | 35.4347 | -
1.2.1.1 | Демонтаж (вынос) встроенной в МКД подстанции ТП-101 со строительством 2БКТП 0,8МВА | О_2024_006 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.5254 | 0.84693 | 7.6785 | 0 | 0 | 8.5254 | 0.84693 | 7.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5254 | 0 | 8.5254 | 0 | 0 | 8.5254 | 8.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5254 | 8.5254 | -
1.2.1.1 | Демонтаж (вынос) встроенной в МКД подстанции ТП-118 со строительством 2БКТП 0,5МВА | О_2024_007 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.9331 | 0.7526 | 5.1805 | 0 | 0 | 5.9331 | 0.7526 | 5.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9331 | 0 | 5.9331 | 0 | 0 | 5.9331 | 5.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9331 | 5.9331 | -
1.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции МТП-639 с установкой МТП-6/0,4 кВ 0,25 МВА | О_2025_006 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4202 | 0.41381 | 2.0064 | 0 | 0 | 2.4202 | 0.41381 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4202 | 0 | 2.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4202 | 2.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4202 | 2.4202 | -
1.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции ТП-2 с установкой БКТП-6/0,4 кВ 0,25МВА | О_2026_001 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.0168 | 0.41673 | 2.6 | 0 | 0 | 3.0168 | 0.41673 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0168 | 0 | 3.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0168 | 3.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0168 | 3.0168 | -
1.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции ТП-355 с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ | О_2029_001 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 15.5392 | 0 | 15.5392 | 0 | 0 | 15.5392 | 0 | 15.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5392 | 0 | 15.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5392 | 15.5392 | 15.5392 | 15.5392 | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 462.7985 | 24.6199 | 438.1786 | 0 | 0 | 461.3039 | 24.6199 | 436.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.7985 | 0 | 461.3039 | 0 | 0 | 3.9385 | 3.9385 | 43.502 | 3.4937 | 42.2344 | 42.2344 | 66.6363 | 50.0359 | 104.733 | 101.4326 | 201.7543 | 194.8719 | 462.7985 | 396.007 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-462 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2024_008 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3524 | 0.12346 | 1.2289 | 0 | 0 | 1.3524 | 0.12346 | 1.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 1.3524 | 1.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 1.3524 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-3 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70 | О_2024_009 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4838 | 0.054072 | 1.4297 | 0 | 0 | 1.4838 | 0.054072 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4838 | 0 | 1.4838 | 0 | 0 | 1.4838 | 1.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4838 | 1.4838 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС №3 «Южная» с заменой трансформатора собственных нужд 0,18 МВА | О_2024_010 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1024 | 0 | 1.1024 | 0 | 0 | 1.1024 | 0 | 1.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1024 | 0 | 1.1024 | 0 | 0 | 1.1024 | 1.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1024 | 1.1024 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-184 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2025_007 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.35 | 0.11822 | 1.2318 | 0 | 0 | 1.1646 | 0.11822 | 1.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.1646 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-416 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2025_008 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.35 | 0.11822 | 1.2318 | 0 | 0 | 1.1646 | 0.11822 | 1.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.1646 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-76 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2025_009 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.35 | 0.11822 | 1.2318 | 0 | 0 | 1.1646 | 0.11822 | 1.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.1646 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение закрытого распределительного пункта РП-4 с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2025_010 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 39.4521 | 3.147 | 36.3051 | 0 | 0 | 39.4521 | 3.147 | 36.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4521 | 0 | 39.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4521 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-498 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2026_002 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.3993 | 0.11822 | 1.281 | 0 | 0 | 1.3993 | 0.11822 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3993 | 0 | 1.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3993 | 1.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3993 | 1.3993 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-147 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2026_003 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.3993 | 0.11822 | 1.281 | 0 | 0 | 1.3993 | 0.11822 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3993 | 0 | 1.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3993 | 1.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3993 | 1.3993 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение закрытого распределительного пункта РП-27 с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2026_004 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 38.0143 | 2.2516 | 35.7627 | 0 | 0 | 38.0143 | 2.2516 | 35.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0143 | 0 | 38.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0143 | 38.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0143 | 38.0143 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-444 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70 | О_2026_005 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.4215 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 1.4215 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 1.4215 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-181 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_001 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 1.4505 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-437 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_002 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 1.4505 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-438 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_003 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-439 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_004 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-363 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_005 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-364 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_006 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-365 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_007 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-366 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_008 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-367 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_009 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-159 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_010 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-175 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_011 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 1.4505 | 0.11822 | 1.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-437 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70 | О_2027_012 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.5143 | 0 | 1.5143 | 0 | 0 | 1.5143 | 0 | 1.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5143 | 0 | 1.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5143 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение закрытого распределительного пункта ЦРП-4 с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2027_013 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 45.1032 | 3.8333 | 41.2699 | 0 | 0 | 45.1032 | 3.8333 | 41.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1032 | 0 | 45.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1032 | 45.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1032 | 45.1032 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции РП-44 с заменой силового трансформатора ТМ-1 1МВА | О_2027_014 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.0317 | 0.15126 | 1.8804 | 0 | 0 | 2.0317 | 0.15126 | 1.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0317 | 0 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0317 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции РП-44 с заменой силового трансформатора ТМ-2 1МВА | О_2027_015 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.0317 | 0.15126 | 1.8804 | 0 | 0 | 2.0317 | 0.15126 | 1.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0317 | 0 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0317 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0317 | 2.0317 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-441 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_001 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 0 | 1.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 1.5038 | 0 | 0 | 1.5038 | 1.5038 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-418 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_002 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 0 | 1.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 1.5038 | 0 | 0 | 1.5038 | 1.5038 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-428 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_003 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 0 | 1.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 1.5038 | 0 | 0 | 1.5038 | 1.5038 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-371 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_004 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 0 | 1.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 1.5038 | 0 | 0 | 1.5038 | 1.5038 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-372 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_005 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 0 | 1.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 1.5038 | 0 | 0 | 1.5038 | 1.5038 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-185 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_006 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 0 | 1.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 1.5038 | 0 | 0 | 1.5038 | 1.5038 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-151 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_007 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 0 | 1.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-157 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_008 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 0 | 1.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-189 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_009 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 1.5038 | 0.11822 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 0 | 1.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 1.5038 | 0 | 0 | 1.5038 | 1.5038 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-433 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70 | О_2028_010 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.6851 | 0 | 1.6851 | 0 | 0 | 1.6851 | 0 | 1.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6851 | 0 | 1.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6851 | 1.6851 | 0 | 0 | 1.6851 | 1.6851 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение закрытого распределительного пункта РП-19 с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2028_011 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 45.3357 | 2.415 | 42.9207 | 0 | 0 | 45.3357 | 2.415 | 42.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3357 | 0 | 45.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3357 | 45.3357 | 0 | 0 | 45.3357 | 45.3357 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-324 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2029_002 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 1.5592 | 0.11822 | 1.441 | 0 | 0 | 1.5592 | 0.11822 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 1.5592 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-383 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2029_003 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 1.5592 | 0.11822 | 1.441 | 0 | 0 | 1.5592 | 0.11822 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 1.5592 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-385 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2029_004 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 1.5592 | 0.11822 | 1.441 | 0 | 0 | 1.5592 | 0.11822 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 1.5592 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-336 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2029_005 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 1.5592 | 0.11822 | 1.441 | 0 | 0 | 1.5592 | 0.11822 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 1.5592 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-204 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2029_006 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 1.5592 | 0.11822 | 1.441 | 0 | 0 | 1.5592 | 0.11822 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 1.5592 | 1.5592 | 1.5592 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-249 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2029_007 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 1.5592 | 0.11822 | 1.441 | 0 | 0 | 1.5592 | 0.11822 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 1.5592 | 1.5592 | 1.5592 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение закрытого распределительного пункта РП-7 с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2029_008 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 44.8824 | 2.3766 | 42.5057 | 0 | 0 | 44.8824 | 2.3766 | 42.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8824 | 0 | 44.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8824 | 44.8824 | 44.8824 | 44.8824 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение закрытого распределительного пункта РП-18 с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2028_018 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 44.1781 | 2.6183 | 41.5598 | 0 | 0 | 43.8853 | 2.6183 | 41.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1781 | 0 | 43.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1781 | 43.8853 | 0 | 0 | 44.1781 | 43.8853 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ подстанции ПС №6 «В.Островская» с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2029_012 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 83.8 | 3.8333 | 79.9667 | 0 | 0 | 83.8 | 3.8333 | 79.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции ПС №6 «В.Островская» с заменой силового трансформатора ТМ-1 мощностью 16 МВА | О_2029_013 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 63.7167 | 0 | 63.7167 | 0 | 0 | 63.0711 | 0 | 63.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7167 | 0 | 63.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7167 | 63.0711 | 63.7167 | 63.0711 | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 80.5771 | 0.31943 | 80.2576 | 0 | 0 | 81.5358 | 0.31943 | 81.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5771 | 0 | 81.5358 | 0 | 0 | 12.057 | 12.057 | 9.1106 | 10.0694 | 12.2588 | 2.7838 | 10.3135 | 2.923 | 20.9509 | 18.3889 | 15.8863 | 5.2282 | 80.5771 | 51.4502 | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 80.5771 | 0.31943 | 80.2576 | 0 | 0 | 81.5358 | 0.31943 | 81.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5771 | 0 | 81.5358 | 0 | 0 | 12.057 | 12.057 | 9.1106 | 10.0694 | 12.2588 | 2.7838 | 10.3135 | 2.923 | 20.9509 | 18.3889 | 15.8863 | 5.2282 | 80.5771 | 51.4502 | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ ф.Жуковского от ТП-70 с заменой опор и провода, длиной 1,2 км по трассе | О_2024_011 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5384 | 0 | 3.5384 | 0 | 0 | 3.5384 | 0 | 3.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5384 | 0 | 3.5384 | 0 | 0 | 3.5384 | 3.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5384 | 3.5384 | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛЭП-10 кВ ф-р.12-Н-1 с заменой опор и провода, длиной 1,136 км по трассе | О_2024_012 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.5186 | 0 | 8.5186 | 0 | 0 | 8.5186 | 0 | 8.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5186 | 0 | 8.5186 | 0 | 0 | 8.5186 | 8.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5186 | 8.5186 | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-10 кВ ф.25-454-1 с установкой реклоузеров 10 кВ | О_2025_011 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5553 | 0 | 4.5553 | 0 | 0 | 4.7987 | 0 | 4.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5553 | 0 | 4.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5553 | 4.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5553 | 4.7987 | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф.13-141 с установкой реклоузеров 6 кВ | О_2025_012 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5553 | 0 | 4.5553 | 0 | 0 | 4.7987 | 0 | 4.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5553 | 0 | 4.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5553 | 4.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5553 | 4.7987 | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ ф. Гранитная, ф. О.Дундича от ТП-322 с заменой опор и провода, длиной 1,2 км по трассе | О_2026_006 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.7838 | 0 | 2.7838 | 0 | 0 | 2.7838 | 0 | 2.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7838 | 0 | 2.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7838 | 2.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7838 | 2.7838 | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-10 кВ ф.20-Сады с установкой реклоузеров 10 кВ | О_2026_007 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.475 | 0 | 9.475 | 0 | 0 | 9.475 | 0 | 9.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.475 | 0 | 9.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.475 | 0 | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от ТП-333 ф. Водопадная с заменой опор и провода, длиной 0,784 км по трассе | О_2027_016 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 2.923 | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-10 кВ ф.9-300 с установкой реклоузеров 10 кВ | О_2027_017 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.927 | 0 | 4.927 | 0 | 0 | 4.927 | 0 | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.927 | 0 | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.927 | 0 | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-10 кВ ф.8-454-2 с установкой реклоузеров 10 кВ | О_2027_018 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.4635 | 0 | 2.4635 | 0 | 0 | 2.4635 | 0 | 2.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4635 | 0 | 2.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4635 | 0 | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-10 кВ ф.10-354 с заменой опор и провода протяженностью по трассе 2,228 км | О_2028_012 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.6257 | 0 | 3.6257 | 0 | 0 | 3.6257 | 0 | 3.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6257 | 0 | 3.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6257 | 3.6257 | 0 | 0 | 3.6257 | 3.6257 | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ ф.Правый, ф.Левый от ТП-541 с заменой опор и провода, длиной 3,54 км по трассе | О_2028_013 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 10.776 | 0 | 10.776 | 0 | 0 | 10.776 | 0 | 10.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.776 | 0 | 10.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.776 | 10.776 | 0 | 0 | 10.776 | 10.776 | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ф. 15-Трамвайная с заменой кабеля ААШв-10 3х185, протяженностью по трассе 0,32 км | О_2028_014 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.2504 | 0.17756 | 2.0728 | 0 | 0 | 2.2504 | 0.17756 | 2.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2504 | 0 | 2.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2504 | 2.2504 | 0 | 0 | 2.2504 | 2.2504 | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ф. 9-Транспортный с заменой кабеляААШв-10 3х185, протяженностью по трассе 0,31 км | О_2028_015 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.7368 | 0.14187 | 1.5949 | 0 | 0 | 1.7368 | 0.14187 | 1.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7368 | 0 | 1.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7368 | 1.7368 | 0 | 0 | 1.7368 | 1.7368 | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛ-10 кВ ф.3 (ввод №3) с установкой реклоузера 10 кВ | О_2028_016 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.562 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от ТП-357 ф. Вагоностроительная, ф. Ветлечебница с заменой опор и провода, длиной 1,666 км по трассе | О_2029_009 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 5.2282 | 0 | 5.2282 | 0 | 0 | 5.2282 | 0 | 5.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2282 | 0 | 5.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2282 | 5.2282 | 5.2282 | 5.2282 | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф.3-22-Точилино с установкой реклоузеров 6 кВ | О_2029_010 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 10.6581 | 0 | 10.6581 | 0 | 0 | 10.6581 | 0 | 10.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6581 | 0 | 10.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6581 | 0 | 10.6581 | 0 | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП-49 до МКД ул. Хитарова, 52, длиной по трассе 0,09 км | P_2025_019 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26276 | 0 | 0.26276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26276
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4кВ (ТП-49) перемычка от МКД ул. Хитарова, 54 до МКД ул. Хитарова, 56, длиной по трассе 0,042 км | P_2025_020 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20917 | 0 | 0.20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20917
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3507 | 0 | 0 | 126.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3674 | 0 | 21.2621 | 0 | 23.989 | 0 | 24.0203 | 0 | 23.7119 | 0 | 126.3507
1.2.3 | Установка интеллектуальных приборов учета | P_2025_018 | П | 2025 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3507 | 0 | 0 | 126.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3674 | 0 | 21.2621 | 0 | 23.989 | 0 | 24.0203 | 0 | 23.7119 | 0 | 126.3507
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 10.3811 | 0.63857 | 9.7425 | 0 | 0 | 10.5997 | 0.63857 | 9.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3811 | 0 | 10.5997 | 0 | 0 | 5.9377 | 5.9377 | 4.4434 | 4.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3811 | 10.5997 | -
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф.6-5Ж до МТП-315К, МТП-315К, ЛЭП-0,4кВ от МТП-315К ф.Дагестанский, ф.Кисловодская | О_2024_013 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.9377 | 0.30128 | 5.6364 | 0 | 0 | 5.9377 | 0.30128 | 5.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9377 | 0 | 5.9377 | 0 | 0 | 5.9377 | 5.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9377 | 5.9377 | -
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф.3-22-Точилино до МТП-749, МТП-749 для электроснабжения квартала по ул. Добрая Шория | О_2025_013 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.4434 | 0.33729 | 4.1061 | 0 | 0 | 4.4434 | 0.33729 | 4.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4434 | 0 | 4.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4434 | 4.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4434 | 4.4434 | -
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП-117 до МКД ул. Глинки, 9 длиной по трассе 0,072 км | P_2025_016 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21861 | 0 | 0.21861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21861
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 63.561 | 0 | 0 | 63.561 | 0 | 72.8075 | 0 | 0 | 72.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.561 | 0 | 72.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2583 | 8.7219 | 16.2992 | 4.5121 | 0 | 0 | 18.1579 | 0 | 25.8456 | 19.6714 | 63.561 | 32.9054 | -
1.6 | Приобретение баровой грунторезной машины БГМ-1 (грунторез) на базе "Беларус-82.1" | О_2025_014 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2583 | 0 | 0 | 3.2583 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2583 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2583 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2583 | 4.99 | -
1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной (0,4-10 кВ) | О_2026_008 | нд | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 15.57 | 0 | 0 | 15.57 | 0 | 15.57 | 0 | 0 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.57 | 0 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.57 | 0 | -
1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков "Волна-АИД-70М" | О_2026_009 | нд | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.40333 | 0 | 0 | 0.40333 | 0 | 0.40333 | 0 | 0 | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40333 | 0 | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40333 | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40333 | 0.40333 | -
1.6 | Приобретение кабеледефектоискателя "Атлет-127АНЭ" | О_2026_010 | нд | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.32583 | 0 | 0 | 0.32583 | 0 | 0.32583 | 0 | 0 | 0.32583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32583 | 0 | 0.32583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32583 | 0.32583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32583 | 0.32583 | -
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.28 на базе КАМАЗ 43118 | О_2028_019 | нд | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 18.1579 | 0 | 0 | 18.1579 | 0 | 18.1579 | 0 | 0 | 18.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1579 | 0 | 18.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1579 | 0 | 0 | 0 | 18.1579 | 0 | -
1.6 | Приобретение установки горизонтально-направленного бурения DDW 36/13 с буровым инструментом и аксессуарами | О_2029_014 | нд | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 15.9534 | 0 | 0 | 15.9534 | 0 | 15.9534 | 0 | 0 | 15.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9534 | 0 | 15.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9534 | 15.9534 | 15.9534 | 15.9534 | -
1.6 | Приобретение Полуприцепа ЧМЗАП-93853-УК2 | О_2029_015 | нд | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд |  | 3.7179 | 0 | 0 | 3.7179 | 0 | 3.7179 | 0 | 0 | 3.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7179 | 0 | 3.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7179 | 3.7179 | 3.7179 | 3.7179 | -
1.6 | Приобретение Соболь Бизнес (ГАЗ-231073) | О_2029_016 | нд | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.3872 | 0 | 0 | 2.3872 | 0 | 2.3872 | 0 | 0 | 2.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3872 | 0 | 2.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3872 | 0 | 2.3872 | 0 | -
1.6 | Приобретение буровой навесной установки УБН-Т на базе Беларус-82.1 | О_2029_017 | нд | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.787 | 0 | 0 | 3.787 | 0 | 3.787 | 0 | 0 | 3.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.787 | 0 | 3.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.787 | 0 | 3.787 | 0 | -
1.6 | Приобретение энергомонитора 3.3 Т1 (в комплекте) | P_2025_017 | нд | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9675 | 0 | 0 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9675
1.6 | Приобретение дизель-генератора ТСС АД-200С-Т400-1РКМ5 (на шасси) 200 кВА | P_2025_021 | нд | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7644 | 0 | 0 | 2.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7644
1.6 | Приобретение дизель-генератора ТСС АД-300С-Т400-1РКМ5 (на шасси) 300 кВт | P_2026_011 | нд | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7829 | 0 | 0 | 3.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7829